津卫医政〔2012〕681号

关于印发2012年度天津市脑卒中

高危人群筛查和干预项目实施方案的通知

各有关区县卫生局，有关医院：

为做好脑卒中高危人群筛查和干预项目工作，根据《卫生部办公厅关于印发脑卒中高危人群筛查和干预试点项目管理办法（试行）的通知》（卫办疾控〔2012〕275号）及《卫生部脑卒中筛查和干预工程委员会办公室关于印发脑卒中高危人群筛查和干预试点项目技术方案（试行）的通知》（卫脑防委函〔2012〕19号）要求，我局组织制定了《2012年度天津市脑卒中高危人群筛查和干预项目实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：2012年度天津市脑卒中高危人群筛查和干预项目实施方案

天津市卫生局

2012年10月12日

附件

2012年天津市脑卒中高危

人群筛查和干预项目实施方案

根据财政部、卫生部设立的医改重大专项脑卒中高危人群筛查和干预项目工作要求，全面推动我市脑卒中筛查和防治工作，控制脑卒中危害水平，延长高危人群平均寿命，提高高危人群生活质量和全民健康水平，按照《卫生部办公厅关于印发〈脑卒中高危人群筛查和干预试点项目管理办法（试行）〉的通知》（卫办疾控函〔2012〕275号）要求，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

脑卒中是一组以脑组织缺血及出血性损伤症状为主要临床表现的急性脑血管病。目前，已成为我国国民第一位的死亡原因。我国脑卒中的发病率正以每年8.7%的速度上升，每年用于治疗脑血管病的费用在100亿元以上，加之间接经济损失每年花费近200亿元。为提高我国居民脑卒中危险因素知晓率、控制率，降低脑卒中的发生率、复发率、死亡率和致残率，开展筛查和防治工作，不断提高脑卒中专科专病的诊疗水平，配合社区居民健康教育，形成全民关注、全民干预的良好氛围，努力延长高危人群平均寿命，提高生活质量。

二、工作目标

全面贯彻落实脑卒中筛查和干预指导规范，结合我市实际情况，制定我市脑卒中筛查和干预规划、方案，组织和指导脑卒中筛查和干预工作专家组开展相关工作。通过基地医院和各区试点开展对3.6万名社区和乡镇居民的筛查和防治工作，带动我市各级医疗机构推广脑卒中高危人群筛查和防治适宜技术，服务重心下沉，预防关口前移，探索建立脑卒中防治结合的工作体系和长效机制。

三、组织机构

（一）市卫生局成立天津市脑卒中高危人群筛查和干预工作领导小组。

组  长：申长虹  市卫生局巡视员、副局长

王栩冬  市卫生局副局长

副组长：华  勇  市卫生局医政处处长

窦双祥  市卫生局社区卫生处处长

陈子震  市卫生局中医处处长

张富霞  市卫生局妇幼卫生处处长

万  健  市卫生局财务物价处处长

韩金艳  市卫生局疾病预防控制处副处长

成  员：尹占春  滨海新区卫生局局长

李广靖  和平区卫生局局长

雒明池  河东区卫生局局长

吴宗毅  河西区卫生局局长

苏  薇  南开区卫生局局长

李志雄  河北区卫生局局长

朱春田  红桥区卫生局局长

刘学颖  东丽区卫生局局长

王  健  西青区卫生局局长

王国林  津南区卫生局局长

刘文利  北辰区卫生局局长

刘俊江  武清区卫生局局长

王连仲  宝坻区卫生局局长

王以铁  静海县卫生局局长

杨百成  宁河县卫生局局长

王  卫  蓟县卫生局局长

沈中阳  市第一中心医院院长

张建宁  医大总医院院长

吕文光  市人民医院院长

杜  智  市第三中心医院院长

王金环  市环湖医院院长

庞  华  市第四中心医院院长

李长春  市第五中心医院院长

陆  芸  泰达医院院长

徐天鹏  滨海新区汉沽医院院长

阎林熠  滨海新区大港医院院长

鲁润鹏  东丽医院院长

张庆梅  西青医院院长

张  帆  津南区咸水沽医院院长

许建辉  北辰医院院长

韩万水  武清区人民医院院长

王广舜  宝坻区人民医院院长

王金江  静海县医院院长

于东祥  宁河县医院院长

魏云志  蓟县人民医院院长

领导小组下设办公室，设在市卫生局医政处，办公室主任由华勇同志兼任。

（二）市卫生局成立天津市脑卒中高危人群筛查和干预工作专家组。

组  长：王金环  市环湖医院神经外科主任医师

张建宁  医大总医院神经外科主任医师

副组长：安中平  市环湖医院神经内科主任医师

施福东  医大总医院神经内科主任医师

臧大维  市第一中心医院神经内科主任医师

成  员：薛  蓉  医大总医院神经内科主任医师

岳树源  医大总医院神经外科主任医师

孙跃民  医大总医院心内科主任医师

戴向晨  医大总医院普外科副主任医师

马中书  医大总医院内分泌科主任医师

周贵明  医大总医院超声影像科副主任技师

于永浩  医大总医院麻醉科主任医师

李凤敏  医大总医院康复医学科主任医师

李  牧  市第一中心医院神经外科主任医师

卢成志  市第一中心医院心内科主任医师

江  霞  市第一中心医院内分泌科主任医师

常斌鸽  市第一中心医院神经外科副主任医师

沈  文  市第一中心医院放射科主任医师

喻文立  市第一中心医院麻醉科主任医师

徐东明  市第一中心医院康复医学科主治医师

张佩兰  市环湖医院神经内科主任医师

佟小光  市环湖医院神经外科主任医师

于德林  市环湖医院超声影像科副主任医师

梁  禹  市环湖医院麻醉科主任医师

王宏图  市环湖医院康复医学科副主任医师

张春生  市人民医院神经内科主任医师

张哲成  市第三中心医院神经内科主任医师

王洪新  市第四中心医院神经内科主任医师

刘振林  市第五中心医院神经内科主任医师

四、主要内容

（一）项目试点区县和基地医院。

根据卫生部评估结果，市环湖医院、市第一中心医院、医大总医院是脑卒中筛查和干预项目基地医院，河西区、南开区、西青区作为脑卒中筛查和干预项目试点区，试点区卫生局指定辖区内二级医院、社区卫生服务机构和农村乡镇作为筛查点，负责组织和初筛工作，全市共完成3.6万名社区和乡镇居民的筛查和防治任务。

（二）制定脑卒中筛查和干预指导规范。

专家组按照卫生部脑卒中筛查和防治指导规范，结合我市试点地区的实际情况，制定我市脑卒中筛查和防治方案，对筛查点医务人员进行筛查技术培训，明确筛查和防治流程、工作要点。

（三）筛查对象选取原则。

1.以城市街道和农村乡镇为单位选择项目点，项目点要求区域分布合理，有代表性，具有较完善的居民健康档案，有一定的项目工作基础。

2.确定筛查数量。按照当地城市与乡镇人口数量比例基数，确定城市街道和农村乡镇各项目点的筛查任务量，本年度全市计划筛查3.6万人。

3.确定筛查对象。选定项目点40岁以上人群（1971年12月31日前出生），筛查人群性别和年龄分布应与本地区第六次全国人口普查结果相近，本地户籍90%以上的常住居民要能够被纳入，半年以上在外居住或打工者可排除。

（四）筛查内容。

1.筛查主要内容包括：危险因素初筛、实验室检查、体格检查和颈动脉超声检查等。

2.根据脑卒中筛查和防治工作流程，对于筛查对象依据以下8项危险因素进行脑卒中高危人群风险评估：

（1）高血压病史（≥140/90 mmHg），或正在服用降压药；

（2）房颤和心瓣膜病；

（3）吸烟；

（4）血脂异常或未知；

（5）糖尿病；

（6）很少进行体育活动（体育锻炼的标准是每周锻炼≥3次、每次≥30分钟、持续时间超过1年。从事农业体力劳动可视为有体育活动）；

（7）肥胖（BMI≥26 kg/m）；

（8）有卒中家族史。

3. 针对具有3项及以上危险因素的高危人群，或既往有卒中/短暂性脑缺血发作病史者，根据个体危险程度不同，选择性开展相关实验室和影像学检查，并对其进行生活方式干预和早期临床治疗。

（五）建立基地医院和筛查点的转诊协作机制。

各试点区和基地医院要建立协作机制，基地医院主动对筛查点筛查工作进行指导和技术支持，保证筛查质量和水平。同时，基地医院和筛查点要完善转诊流程，筛查点初筛出的高危人群要及时转往基地医院进行干预和救治。不能确诊为脑卒中的，由筛查点进行积极干预和健康教育。

五、项目进度与实施步骤

各级各类项目承担单位在坚持维护健康、防治并重、遵守有关法律法规和伦理要求的原则下，实施项目工作。

（一）2012年9月底前：进行项目前期准备，确定项目试点机构。

在市卫生局领导下，基地医院组织、协调街道办事处、乡镇政府和基层医疗卫生机构共同组织、开展健康教育和宣传动员，让居民了解项目意义，争取支持和配合。

（二）2012年10月：召开项目启动会，进行项目培训和预试验。

基层医疗卫生机构从户籍登记系统中提取本辖区内符合筛查对象纳入条件的常住居民基本信息，编制筛查对象名单，报至所在区卫生行政部门，并通知到户。项目承担基地医院采取逐级培训的方式对工作人员进行筛查技术培训，并填写参训人员登记表。

（三）2012年11月-2013年3月：现场工作阶段，强化进度管理。进行人群初筛，高危人群筛查和分类干预。

1．对符合条件的筛查对象，在基地医院的指导下填写“脑卒中高危人群风险初筛评估简表”，开展初筛工作和风险评估。对经风险评估为非脑卒中高危人群或慢病史者，倡导健康生活方式，对有慢病史者，根据相关疾病诊治指南给予干预和定期随访。

2.基层医疗卫生机构对经风险评估为高危人群者，或既往有脑卒中病史/短暂性脑缺血发作病史者，填写“脑卒中发病风险筛查表” 或“脑卒中患者再发风险筛查表”，由基层医疗卫生机构协调基地医院组织人员及设备，根据实际情况免费开展相关项目的实验室检查、体格检查及颈动脉超声检查，开展针对性的干预指导和定期随访。

3.对筛查出的疑似脑卒中、短暂性脑缺血发作患者或颈动脉狭窄≥50%患者，转诊到基地医院进行规范化诊治，治疗费用按当地医保或新农合政策报销；治疗结束后，转至基层医疗卫生机构，开展定期随访和规范化干预管理。

4.基地医院负责脑卒中筛查和防治的技术指导与质量管理，指导并参与基层医疗卫生机构收集、整理、汇总筛查数据信息。脑卒中筛查和防治的数据信息通过网络直报至卫生部脑卒中筛查和干预工程协同工作平台。项目地区疾控部门负责督导脑卒中筛查和干预工作进度，并按比例抽检筛查和干预人群，进行质量控制，保证上报数据信息的真实性和完整性。

（四）2013年4月：进行项目总结和评估，撰写总结报告。

六、经费管理

脑卒中高危人群筛查和干预项目经费由中央财政和地方财政共同拨付，2012年度中央财政资金补助为180万元，地方财政配套资金积极协调市、区财政部门，按照医改重大专项要求，落实配套资金，保障项目顺利实施。

中央财政和市财政按照1:1的比例共同投入。资金分为两部分：

（一）脑卒中筛查干预经费。

按照45元/例的标准进行管理，包括初筛填写调查表、健康查体、血糖、血脂化验，对高危个体筛查项目还包括血常规、凝血、头颈部血管超声等内容。

（二）信息数据收集分析。

按照5元/例的标准进行管理。对每例筛查人员的相关信息进行收集分析，对全市脑卒中筛查和防治工作提供依据。

（三）监督审核

项目完成后，财政部门和卫生行政部门组织人员对项目财务等情况进行审计，也可以委托第三方机构进行审计。审核时发现的不合理费用，由项目实施单位承担；已报账费用，应予以扣回。

七、工作要求

（一）加强组织领导。

各试点区卫生局和基地医院要充分认识脑卒中筛查和防治工作的重要性、紧迫性，增强政治责任感，把这项工作摆上重要议事日程，加强领导，精心组织，周密部署。党政一把手负总责，制定工作计划，分解目标任务，层层落实责任，加强督促检查。

（二）强化进度管理。

各试点区卫生局和基地医院要建立健全协作机制，严格按照工作内容和进度，切实采取措施，落实项目有关要求。确保项目目标和任务圆满完成。市卫生局和试点区卫生局加强监督管理，定期或不定期对项目的工作进度和进展进行督导，发现问题，及时协调解决。各试点区卫生局和基地医院要加强项目资金使用的管理，严格各项财务审计制度，做到“专款专用”，切实提高资金使用效益。

（三）积极宣传引导。

加强对医务人员的宣传动员工作，使广大医务人员明确项目开展的目的和意义。同时，积极与媒体合作，向人民群众广泛宣传脑卒中筛查和防治工作的政策措施和流程，加强政策解读，使全社会理解、配合和支持项目开展，为项目实施营造良好社会环境。

八、主要评价指标

（一）任务完成率：实际筛查人数/应筛查人数。

（二）高危人群检出率：在受检人群中检出高危人群的比例。

（三）健康知识知晓率：在筛查对象中进行脑卒中相关健康知识调查，重点知识知晓合格者占调查总人数的比例。

（四）提出适合中国国情可行的脑卒中筛查和干预方案。

附件：1.筛查流程

2.2012年度天津市脑卒中高危人群筛查和干预项目实施范围和任务分配

由社区卫生服务中心或乡镇卫生院在卫生行政部门和基地医院指导下进行追访督导用药等规范化管理

对需要药物干预者，社区卫生服务中心或乡镇卫生院在上级医院指导下进行治疗干预

建议其健康生活方式、定期体检

按全国统一方案实施干预

疑似脑卒中病人

转诊到基地医院进行诊治

基地医院指导和参与基层医疗卫生机构收集、整理、汇总筛查数据信息，直报

全国脑卒中筛查和防治协同工作平台；卫生行政部门负责工作进度和质量控制。

既往卒中史

评估为

非高危人群

评估为脑卒中高危人群

（危险因素≥3或TIA）

街道、乡镇与当地卫生行政部门共同组织健康教育、宣传动员

列出40岁以上应筛查对象名单（常住人口）

居委会、村委会通知筛查对象接受筛查

基地医院指导社区卫生服务中心、乡镇卫生院负责脑卒中危险因素初筛、评估风险

填写卒中患者登记表

填写风险筛查问卷

无慢性病者

有单一慢病

实验室检查

体格检查

颈动脉超声检查

有颈动脉狭窄者

定期随访

附件1

筛查流程

附件2

2012年度天津市脑卒中高危人群

筛查和干预项目实施范围和任务分配

| 区县 名称 | 筛查和防治 基地医院 | 筛查和防治 任务数量(例) | 国家拨付 项目金额（元） | 地方拟 配套金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西青区 | 医科大学总医院 | 9890 | 494500 | 494500 |
| 河西区 | 市环湖医院 | 12025 | 601250 | 601250 |
| 南开区 | 市第一中心医院 | 14085 | 704250 | 704250 |
| 合计 |  | 36000 | 1800000 | 1800000 |