2022年天津市“校园红丝带”系列活动方案

“校园红丝带”是天津市高校范围内开展的预防艾滋病系列公益宣传活动。2022年，天津市将开展第七届“校园红丝带”系列活动。本届活动紧密结合天津市艾滋病防治宣传教育“五进”拓展年之促进艾滋病防治宣传教育进校园活动，各区教育、卫生健康部门要切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作，深入实施学生预防艾滋病宣传教育工程和校园抗艾防艾行动，指导和督促学校落实预防艾滋病教育主体责任，利用开学、寒暑假前、毕业季等重要节点，开展集中性宣传教育活动。充分发挥校团委、校医院、辅导员、学生社团和学生志愿者的作用，鼓励青年学生积极参与预防艾滋病志愿服务活动。为确保活动顺利开展，特制定此方案。

一、活动主题

本次活动主题为“生命至上，终结艾滋，健康平等”。

二、活动时间

2022年7月至12月。

- 活动形式

（一）落实防艾教育进校园有关工作

各级各类学校和职业技能培训机构落实预防艾滋病教育主体责任，将艾滋病防治宣传教育纳入教学计划，保障预防艾滋病专题教育时间，充分利用艾滋病防治宣传教育“五进”之校园篇宣传片（附件1）、高校校园预防艾滋病导引及青年学生预防艾滋病宣传教育核心信息（2021版）等，强化学生艾滋病感染风险及道德法治教育，引导树立正确的性观念，提高自我保护能力，避免和最大限度减少发生易感染艾滋病危险行为。

- （二）健康教育防艾专题讲座

充分利用学校新生开学学前教育时期，开展艾滋病防治专题讲座，强化学生艾滋病感染风险及道德法治教育，引导树立正确的性观念，提高自我保护能力，避免和最大限度减少发生易感染艾滋病危险行为。

1.时间地点

2022年9-11月，新生开学期间，各高校、普通中学及中等职业学校需举办覆盖全体新生的艾滋病防治专题讲座，具体时间、地点由各学校自行确定。

2.有关要求

（1）艾滋病防治专题讲座主讲人可以由疾控机构、定点医疗机构艾滋病防治专业人员或接受过标准化防艾培训并通过考核的校医辅导员、学生志愿者等组成，每场讲座时长不少于1课时；

（2）健康教育防艾讲座应至少覆盖本校全体新生，有条件的学校可安排非新生年级参加；

（3）各学校根据疫情防控要求，结合本校实际情况，可采取线上线下相结合的形式开展本次活动；

（4）各区疾控机构向本区教委、学校了解工作完成情况，并于12月5日前填写学校健康教育大讲堂举办场次报送表（附件2），提交至市疾病预防控制中心。

- （三）大中专院校学生辅导员标准化防艾培训

1.时间地点

初定7-9月期间举行，具体时间地点另行通知。

2.报名要求

（1）高校、普通中学及中等职业学校辅导员老师、学生工作相关老师、社团辅导老师、卫生和心理相关老师及校医均可报名。报名后进入微信群；

（2）请各校组织拟参加培训教师填写2022年教师防艾课堂标准化培训报名表（附件3）。

3.活动形式

（1）以专家演讲的形式为主，辅以现场互动；

（2）根据报名人数安排1-3场标准化培训讲座，每场内容相同，占时1天，如有多场次，报名的老师可以自行选择场次；

（3）全程参加培训并通过考试的老师可获得培训证书。

（四）天津青年学生防艾大数据调查

由市疾病预防控制中心统一提供问卷调查链接（附件4），每所高校及中等职业学校于2022年11月20日前完成2022年“天津市青年学生防艾大数据调查”400人次以上。具体要求：

- 1.高校提交问卷年级构成应覆盖本校本科或专科所有年级，中等职业学校问卷应覆盖本校所有年级，且每个年级的问卷数量大致相等；

- 2.提交问卷学生性别比例应与本校男女生比例大致相等；

- 3.采取分层整群抽样方法，每个年级随机选取一定数量的班级，整班学生参与调查；

- 4.综合类高校问卷尽量覆盖不同类型专业。

各校完成进度将通过相关渠道实时发布，并根据完成质量及数量进行评比。

- （五）防艾讲师培训及选拔大赛

为提高宣传教育效果，以青少年的视角反映青少年的防艾及性与生殖健康教育需求，以青少年喜欢的方式表达青少年的防艾性健康困惑，培育和选拔优秀的同伴教育学生防艾讲师，在全市高校范围内举办防艾同伴教育讲师培训班及学生预防艾滋病同伴教育讲师大赛，遴选优秀的同伴教育学生防艾讲师。

1.学员招募

（1）由本校老师进行推荐，原则上每所学校推选不超过2名选手；

（2）“津门红丝带”高校防艾志愿者联盟成员；

（3）自愿报名。

2.报名条件

（1）遵纪守法；

（2）需为在校大学生；

（3）能够正确认识艾滋病，不恐惧，不歧视；

（4）对防艾宣传工作有热情、有见解。

3.活动安排

本活动分为报名、海选、培训、初赛和复赛、集训、决赛6个环节。

（1）报名。

报名者需进入报名通道（附件5）填写和提交材料，报名截止时间为8月15日。报名材料包括：报名基本信息、分享题目和防艾及性与生殖健康主题课件。

（2）海选、初赛培训、初赛及复赛将在8月下旬至9月线上开展。通过海选的选手参加初赛培训，培训采取线上直播、录播和互动形式进行。所有参加初赛培训的学员均可获得培训证书。初赛将遴选出20名选手参加复赛，复赛为20进10的比赛，遴选出的10人将进入决赛。

- （3）决赛阶段。

进入决赛阶段的10名选手将接受线上线下一对一训练和实操演练。决赛现场，专家评委为选手们点评打分，当场决出一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名，另设最佳组织奖1至2个。决赛全程进行网络直播。

4.版权和其他规定

（1）参赛学生必须保证其所用到的参赛辅助资料不涉及侵权，如有涉及，由参赛者负一切法律责任。

（2）参赛学生所展示内容不得包含任何违反我国法律的内容。

（3）主办方对入选复赛学生讲师的个人教案、PPT、视频和其他相关展示材料有使用权，并在其宣传、文化开发中不再付酬。

（4）凡报名者，均视为同意并遵守以上各条规定。

（5）获奖学生讲师在比赛结束后至少一年内应积极配合、参与主办单位组织的我市青少年性与生殖健康、预防艾滋病的教育活动。

（6）各环节拟定时间和形式按照当时疫情防控要求、开学时间等进行调整。

- （六）高校HIV自检试剂领用点建设

各高校在校医室设立HIV自检试剂领用点，并通过“易约检”小程序实现互联网预约免费领取HIV自检试剂，促进高风险学生能够就近获取HIV自检及咨询，对发现的阳性学生及时转介疾控部门，及早开展治疗。

1.市疾病预防控制中心负责各HIV自检试剂领用点的线上管理，负责自检试剂领用点校医及志愿者的培训；

2.各区疾控机构对辖区高校HIV检测及咨询工作提供技术支持，及时提供或补充HIV自检试剂；

3.各自检试剂领用点需由接受过培训的校医管理，负责自检试剂领用点的日常维护，负责对领取试剂的学生提供咨询及辅助HIV检测工作。

- （七）天津大学生抗艾防艾宣传教育项目

本项目紧密围绕我国艾滋病防治重点工作，依托中国性病艾滋病防治协会信息交流和数字化防控工作委员会工作平台，针对天津市高校艾滋病防控现状和特点，充分发挥来自艾防专业机构、高校、媒体等专业委员的作用，由天津市性病艾滋病防治协会联合市区两级艾滋病防治专业机构针对天津市有关高校青少年人群开展宣传、干预工作，建立促进青年学生自检的模式，结合项目实施开展针对性调查，收集一手信息为指导针对性开展青少年艾滋病防治工作提出技术策略和政策建议提供依据。

1.支持对象

2022年本项目在去年5所普通本科高校的基础上增加2所高等职业学校和1所中等职业学校，全市共8所学校参加该项目工作。分别为天津大学、天津师范大学、天津理工大学、中国民航大学、天津中德应用技术大学、天津市信息工程学校、天津铁道职业技术学院、天津职业大学。

2.项目内容

参与该项目的学校与疾控部门建立联系，经协商后签订项目协议。项目学校应开展的工作内容有：

（1）3所新增项目学校（天津市信息工程学校、天津铁道职业技术学院、天津职业大学）每校完成《大学生艾滋病知识、行为和自检需求情况调查》问卷600份以上，问卷由疾控机构统一提供；

（2）3所新增项目学校项目参加市级统一组织的启动会及政策倡导培训班，由校领导、学生部老师、教师、辅导员、校医、学生会及社团组织代表参加，每校不少于30人；

- 所有项目学校每所学校开展覆盖学生不少于1000人的防艾宣传，宣传材料和内容由疾控机构统一提供；

- 所有项目学校每所学校组织1次抗艾防艾、促进检测骨干培训班，分别以校内教室授课形式，参加人员为项目高校的学生同伴教育骨干和学生志愿者等，每所学校培训班不少于50人。

- 开展校园推广检测工作，推动自助检测和安全套自动售卖设施进校园：项目为上述每所学校提供1台自检试剂和安全套自动售卖机，由项目学校负责选址安装和维护正常使用，同时随每台设备提供50人份尿检试剂、100只安全套。

- 每所学校撰写项目活动报道至少一篇，在项目小程序上交流。

- （八）京津冀大学生防艾活动（依照京津冀相关组委会安排另行通知）

- 四、职责分工

- （一）行政部门

卫生健康部门负责此次系列宣传活动的筹备实施，教育行政部门、团委负责系列宣传活动学生的宣传发动工作，并组织有关院校社团开展相关活动。

- （二）疾病预防控制机构

市疾病预防控制中心负责本次系列宣传活动的方案制定、具体实施和定期督导；区级疾病预防控制机构负责本辖区相关系列活动的具体实施和技术指导，并配合市级工作安排。

- （三）各有关院校

负责组织协调本单位及本校学生社团宣传活动的具体工作实施，配合疾病预防控制机构做好本次系列宣传活动。

- 五、工作要求

（一）卫生健康部门、教育部门、共青团要加强组织领导，落实协调有关单位，确保活动顺利进行。

（二）各级疾病预防控制中心要按照方案要求，结合辖区实际，开展特色宣教活动，配合市级工作安排。

（三）各有关院校要高度重视本次宣传活动，积极配合有关单位推动系列活动具体实施。

（四）本次系列活动经费由市区疾病预防控制中心、市性艾协会艾滋病相关经费项目列支。

（五）本次系列活动有关时间安排和线下活动形式会结合疫情防控有关要求进行相关调整，确保工作顺利推进。召开线下活动需严格按照《天津市新冠肺炎常态化疫情防控期间集体活动管理工作指南》（详见《天津市新型冠状病毒肺炎防控方案（2022年版）》（津新冠防指〔2022〕281号）附件5）要求执行。

六、联系方式

市卫生健康委疾控处 刘昕 23521729；

市教委体美劳处 高占山 83215107；

团市委 赵思瑶  28236859；

市疾病预防控制中心 刘轶 24333573。

附件：1.艾滋病防治宣传教育“五进”宣传片网盘链接

2.2022年学校健康教育大讲堂举办场次报送表

3.2022年教师防艾课堂标准化培训报名二维码

4.2022年天津市青年学生防艾大数据调查二维码

5.2022年防艾讲师培训报名通道二维码

附件1

艾滋病防治宣传教育“五进”宣传片网盘链接

艾滋病防治宣传教育“五进”宣传片链接：https://pan.baidu.com/s/16oP_Doqqsf3Ia0KbkACSQA?pwd=aids

提取码：aids

附件2

2022年天津市学校健康教育大讲堂举办场次报送表

| 序号 | 学校 | 学校地址 | 具体时间 | 完成场次数 | 防艾讲座时长 | 覆盖人数 | 覆盖新生比例 | 学校联系人及联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2022年x月x日 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

2022年教师防艾课堂标准化培训报名二维码

附件4

2022年天津市青年学生防艾大数据调查二维码

附件5

2022年天津市高校防艾讲师培训报名通道