天津市环境保护局

文件

天津市卫生局

吴光亮

宋立志

津环保监〔2010〕224号                签发人：

关于印发《天津市医疗机构专项检查

工作方案》的通知

各区县政府：

按照市发展改革委、经济和信息化委、环保局、监察局、工商局、安监局等十一部门联合下发的《关于印发〈天津市2010年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案〉的通知》（津环保监联〔2010〕69号）要求，为进一步规范全市相关医疗机构医疗废水处理及医疗废物收集、运送、贮存、处置行为，确保处置安全，保障群众健康，市环保局、卫生局决定于2010年11月开始，联合对全市医疗机构医疗废物处置情况开展为期60天的专项检查，现将《天津市医疗机构

专项检查工作方案》印发给你们，请遵照执行。

特此通知

二○一○年十一月一日

（市环保局联系人：苏雨强；电话：23051508；传真：23050131）

（市卫生局联系人：王晋英；电话：23337621；传真：23337621）

附件：

天津市医疗机构专项检查工作方案

按照市发展改革委、经济和信息化委、环保局、监察局、工商局、安监局等十一部门联合下发的《关于印发〈天津市2010年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案〉的通知》（津环保监联〔2010〕69号）要求，为进一步规范全市相关医疗机构医疗废水处理及医疗废物收集、运送、贮存、处置行为，督促医疗机构严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》及《天津市水污染防治管理办法》的规定处理医疗废物及废水，确保我市医疗废物处置安全，保障群众健康，市环保局、卫生局联合开展对全市医疗机构医疗废物处置情况专项检查，为开展好此次专项检查，制定此方案。

一、工作目标

本次专项检查旨在全面了解全市医疗机构废水排放及医疗废物产生、贮存和转移的情况，严肃查处废水处理设施不正常运行、超标排放和医疗废物贮存、转移中的违法行为，保障人民生产生活安全，进一步推动我市污染减排和生态市建设深入开展，为天津又好又快发展创造良好环境。

二、专项检查的范围和内容

检查范围：市、区所属各医疗单位、各医学院校附属医院、部队医院、企业医院、中央驻津医疗单位、社会办医单位。

检查内容：详见附件1

三、专项检查的时间及安排

专项检查于2010年11月1日开始。

（一）2010年11月1日-11月10日，各医疗机构自查。

（二）2010年11月11日-11月30日，市环保局和市卫生局联合重点对全市范围内所有三级医院进行检查；各区县政府组织环境保护部门和卫生部门对辖区内的三级以下医院及其它医疗机构进行现场检查；对存在违法行为的，及时、依法进行处理；各区县政府要督促辖区环保局、卫生局对专项检查情况进行总结，并于12月5日前以书面形式分别报送市环保局、卫生局。

（三）2010年12月6日-12月15日，市环保局、卫生局对各区县的专项检查情况进行抽检，并对抽检情况进行通报。

（四）2010年12月16日-31日，市环保局、卫生局对专项检查情况进行汇总并上报市政府。

四、有关要求

（一）加强组织领导，完善协作机制。各区县政府要切实加强对此次检查的组织领导，制定工作方案，细化工作责任。各区县环保局和卫生局要进一步加强协作，建立联席会议、定期协调和联合办案等机制，共同开展检查工作，确保检查到位、查处到位、整改到位，确保检查工作取得实效。

（二）明确部门职责，加大执法力度。区县政府要督促区县环保、卫生部门严格履行各自的监管职能，对辖区内应纳入医疗废物集中收集范围的医疗卫生机构进行监督检查，并填写检查汇总情况表（附件2）。检查中，对存在问题的医院要及时督促整改，对问题严重或拒不整改的，要依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物行政处罚管理办法》和《天津市水污染防治管理办法》的有关规定严肃处理。

（三）各医疗卫生机构要对照此次检查内容立即开展本单位内部医疗废物管理及污水处理设施运行情况自查，对存在的问题要立即整改。

（四）按属地管理原则，中央驻津医疗单位、部队医院一并列入检查范围。

附件：1、医疗废物专项检查内容

2、医疗机构专项检查汇总情况表

附件1

医疗废物专项检查内容

一、建立健全规章制度情况

医疗废物处置的各项管理制度必须健全，并悬挂于各科室墙壁明显处。制度包括：医疗废物临床管理制度、专用运送工具的消毒制度、医疗废弃物专职收集人员职责、医疗废弃物收集人员个人防护制度、医院医疗废物收集运送流程图。

二、废物分类收集情况

院内产生的医疗废物必须严格按照国家卫生部及原国家环保总局联合下发的《医疗废物分类目录》严格分类（感染性废物、传染性废物、损伤性废物、传染性损伤性废物），杜绝医疗废物与生活垃圾混装，特别是医疗单位门诊垃圾箱内严禁掺杂医疗废物。

对于未列入医疗废物名录的塑料、玻璃输液瓶，要按照市卫生局《关于加强对非医疗废物分类名录内的玻璃塑料制品管理的通知》（津卫后[2004]379号）的要求建立正常的回收及综合利用渠道,也可交给持有《危险废物经营许可证》的医疗废物收运、处置单位处理，坚决杜绝为经济利益擅自向社会出售的违规行为。

三、医疗废物包装情况

专用包装袋要求为聚乙烯塑料袋，颜色为黄色，并标有医疗废物警示标识，厚度不低于0.15MM。

医用针头等损伤性废物，要按照国家环境保护部《关于进一步加大对医疗废物和医疗废水监管力度的紧急通知》（环办[2009]53号）的规定装入利器盒，严禁利器与其它医疗废物混装放入塑料袋或纸箱中。利器盒的标准为：1、硬质材料（不含硬纸和聚氯乙烯材质）制成，表面印有医疗废物警示标志，侧面注明“损伤性废物”。2、利器盒能防止刺穿、防震裂，装满利器的盒体从1.5米垂直跌落3次，不会出现破裂、刺穿等情况。3、利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开。4、利器盒尺寸根据用户自身情况确定，但容积不得超过10升。5、严格落实利器盒使用规定，严禁利器盒在医疗废物收集过程中反复使用，坚决杜绝只摆不用的现象发生。

四、专业人员防护及健康保障情况

专业医疗废物收集人员必须穿戴防护服、口罩、帽子、手套等，必须持证上岗并按照相关要求定期体检。

五、医院内部转运情况

各单位医疗废物使用专用密闭转运工具（转运车）严防泄漏，转送医疗废物专用工具不得与其它运输设施混用；收集转运时，必须按照指定的转运路线转运，绘制路线图并上墙，使用指定电梯，严禁载人和运送医疗废物同时进行，电梯运送医疗废物后要立即进行消毒处理。

六、暂时储存设施情况

必须使用危险废物处理处置中心提供的专用存放箱存放，医疗废物产生较多的单位应自行增加购买配备存放箱，严禁在暂存点内乱堆乱放医疗废物，必须配备消防设施，确保卫生机构安全。

七、暂时储存点消毒措施

各单位应配备相应的消毒工具、器具及设备，定期消毒，并严格做好工作人员的安全防护工作，消毒可采用有效氯消毒剂进行浸泡或喷雾；要配备医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物就地消毒措施，做到先行消毒后集中处置。

八、暂时储存场地

有上下水设施，存放点必须加锁。有防鼠、防漏、防晒、防儿童接触等措施，设有危险品标示。

九、应急预案情况

医疗单位各部门必须有医疗废物处置工作的应急预案，对转运途中发生医疗废物泄漏必须制定相应的应急措施，严防发生二次污染。

十、医院内部交接记录

医院内部各科室进行医疗废物交接必须有交接记录，并且要有交接双方签字，交接记录要妥善保管三年。

十一、医疗废物转移记录

医院与医疗废物处理单位须签订合同，与收集单位在交接医疗废物时必须每次填写医疗废物交接单、每年填写一次危险废物转移联单，上述记录要妥善保管三年。

十二、医院床位使用情况

医院要如实向医疗废物处理单位提供每月床位使用数，不得瞒报、少报；须提供每年向卫生部门上报实际床位使用数的原始资料以备检查人员核实。

十三、环保部门负责检查各医疗机构相关环境保护手续办理情况；污水治理设施日常管理、运行及投药记录登记情况；医疗废物收集、贮存、运输情况。

附件2：

医疗机构专项检查汇总情况表

| 序号 | 单位名称 | 所处 区县 | 环保手续 办理情况 | 污水处理设施运行情况 | 医疗废物贮存、处置情况 |  |  |  |  | 环境违法行 为查处情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建立健全规章制度 | 废物分类收集 | 医疗废物包装 | 专业人员防护及健康保障 | 医院内部转运 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主题词：环保  专项检查  方案  通知

（共印200份）

抄报：市政府、全国专项行动部际联席会议办公室

抄送：发展改革委、经济和信息化委、监察局、司法局、

建设交通委、市容园林委、工商局、安监局、水务

局、天津武警总队、天津警备区后勤部、各有关医

疗机构

天津市环境保护局办公室        2010年11月1日印发