## 明细表
附件 2011年市重点建设项目投资计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设规模、主要建设内容及效益 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 到2010年底累计完成投资 | 2011年计划投资 | 到2011年底工程进度目标 | 项目责任部门及主管部门 | 项目法人（筹建）单位
63 | 卫生资源调整项目 |  | 2008-2013 |  | 692521 | 118077 | 232000
⑴ | 南开医院扩建 | 建筑面积85532平方米，床位800张，建设内容：门诊、住院、功能科室等。 | 2008-2011 | 南开区 | 63712 | 31543 | 25000 | 基本完工 | 市卫生局 | 南开医院
⑵ | 胸科医院迁址新建 | 建设内容门诊、住院、功能科室等。建筑面积96000平方米,床位840张。 | 2009-2012 | 津南区 | 69134 | 19534 | 20000 | 主体完成 | 市卫生局 | 胸科医院
⑶ | 天津医院改扩建 | 建设内容门诊、住院、功能科室等。建筑面积160000平方米,床位1400张。 | 2009-2013 | 河西区 | 94865 | 11000 | 20000 | 医疗综合楼基础施工 | 市卫生局 | 天津医院
⑷ | 医科大学附属肿瘤医院扩建 | 建设肿瘤防治楼，建筑面积89325平方米。 | 2009-2011 | 河西区 | 52000 | 23000 | 22000 | 土建完工 | 市教委 | 医科大学
⑸ | 环湖医院迁址新建 | 建设内容门诊、住院、功能科室等。建筑面积120000平方米,床位1000张。 | 2011-2013 | 红桥区 | 77810 |  | 15000 | 主体施工 | 市卫生局 | 环湖医院
⑹ | 中医药大学第一附属医院迁址新建（中国针灸中心大厦）项目 | 建筑面积15万平方米。 | 2011-2014 | 西青区 | 135000 | 31000 | 40000 | 部分竣工 | 市教委 | 天津中医药大学第一附属医院
⑺ | 中医药大学第二附属医院迁址新建 | 建筑面积13万平方米。 | 2011-2015 | 河北区 | 100000 |  | 30000 | 主体施工 | 市教委 | 天津中医药大学第二附属医院
⑻ | 天津空港医院 | 建筑面积8万平方米，床位1500张。 | 2010-2012 | 空港经济区 | 100000 | 2000 | 60000 | 主体工程完工 | 保税区管委会 | 天津保税区投资有限公司