- 中医二附院

- 第三中心医院二期

区县卫生建设项目动态

在市国土资源和房屋管理局北辰分局、北辰地籍调查中心及市测绘院的帮助下，完成了该院土地地籍调查及勘测工作，取得了土地权属和勘测定界报告。项目设计方案的初稿完成，继续与公交集团进行土地置换协议的商谈。

该院已委托招标代理公司先行开展二期工程的设计方案征集发布会，遴选出4家设计单位参与竞赛。二期工程规划条件请示文件已上报待批。与工会管理干部学院的房屋权属变更手续正在进行，在土地交付过程中，工会管理干部学院的外租户的清理工作进展缓慢，各商家均没有近期归还房屋的意向，双方就此事正在协商解决。

公共卫生建设项目

- 疾病控制中心项目

1、达标、竣工投入使用项目：蓟县、宁河县、东丽区、武清区疾病控制中心。

2、改造完成的项目：津南区。

3、准备改造项目：和平区、宝坻区改造方案已通过。

4、正在新建的项目：

红桥区疾病预防控制中心（包括：监督所）：基础打桩施工已完成，正现进行基坑支护施工。

5、正在立项进行前期项目：

河西区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所等）：正在办理设计招投标等各项前期手续。

河北区公共卫生医疗中心（包括：CDC、监督所、妇幼保健中心等）：扩初设计、施工许可证已下达，现正办理施工招投标、临时用水等相关手续。

西青区疾病预防控制中心：完成了设计、勘探招标手续，继续深化图纸设计，已报区规划分局待审批。燃气切改已与燃气公司鉴定了切改协议。施工、监理招标准备工作也在穿插进行。

北辰区疾病预防控制中心综合楼（包括：监督所）：立项已批复，建设选址、设计方案已上报待审批，勘探工作完成，施工图设计预计九月初完成、临时用水、用电手续已完成进件，可行性研究报告、环评、能评继续论证修改。

静海县疾病预防控制中心：项目建议书、选址意见书已经批复，占地面积7082.39平方米，建筑面积4000平方米，附属用房1000平方米，总投资1800万元。已完成设计招标手续，正在进行建筑施工图设计及办理规划许可证手续。

滨海新区公共卫生服务中心（包括：CDC、监督所、急救中心、卫生信息中心）：该项目为2011年新区卫生系统重点工程，占地面积38000平方米，建筑面积40500平方米，总投资约3亿元左右，建设工期为3年。该项目事业发展规划和建设规划市卫生局已经论证正在审批。

河东区疾病控制中心（包括：监督所、妇幼保健中心）：目前该项目继续选址，没有其它进展。

南开区疾病控制中心目前没有实质进展。

- 海河医院三期

该项目建议书、选址意见书、总平面设计方案通知书已批复；可行性研究完成初稿正在审议；准备进行扩初图纸设计；环评、能评已上报侍审批；旧楼拆迁工作已完成60%；工程监理由华泰工程监理公司中标；其他前期工作正在加紧进行。

代谢病医院

该项目选址已落实， “三个规划”市卫生局已经批复，正在编制建筑设计方案竞赛任务书，筛选设计单位，准备近期开始建筑设计方案竞赛。

第二儿童医院

- 传染病医院综合楼

该工程项目建议书已编制完成，领导小组讨论通过已上报市发改委待批。8月8日由市规划局尹局长主持召开会议，第五次讨论医院设计方案，再次听取两家设计院修改后的方案介绍，要求两家进一步修改，待完善后上报市领导。项目选址意见书的前期材料已上报北辰区规划局。与市规划设计研究院交通所，就第二儿童医院南侧龙岩道拓宽问题进行沟通。其他前期工作正在加紧进行。

该院项目建议书已上市发改委待审批。与市规划院交通所共同完成医院周边交通流量分析工作，召开了医院交通道路研究协调会，对医院进出口位置设置进行了论证，同南开区规划分局进行多次沟通，协调解决将三潭路作为主入口设计所遇到的问题。同市建筑设计院沟通，继续细化设计方案。

2