天津市中医药知识宣传普及

项目管理方案

为了宣传普及中医药知识，突出中医药特色优势，继续探索构建中医药知识宣传普及运行机制，不断提高中医药知识宣传普及能力，增强全社会对中医药的普遍理解与认同，满足广大人民群众日益增长的中医药知识和科普文化需求，根据财政部、国家中医药管理局《关于下达2011年中医药部门公共卫生专项资金的通知》（财社〔2011〕76号）和《国家中医药管理局办公室关于印发2011年中医药部门公共卫生专项资金项目工作任务方案的通知》(办规财发〔2011〕43号)，制定本方案。

一、活动目的

为贯彻《国务院关于扶持促进中医药事业发展的若干意见》，加强中医药知识宣传普及队伍建设，培养建立一支中医药文化科普专家队伍，让中医药惠及千家万户，为大众健康服务；积极推出一批体现中医药特色优势、反映中医药文化传承历史渊源、汇聚时代精神的中医药文化教育基地及文化精品，积极构建中医药知识宣传长效机制，很好地为大众服务，全面推动天津市中医药工作进一步深入发展；不断满足广大人民群众日益增长的中医药医疗保健知识和 科普文化需求，让老百姓能够增强自我保健意识和普及中医知识的目的。

二、重点工作

（一）培养建立中医药文化科普专家队伍，加大宣传力度。

以组建天津市中医药文化科普巡讲团活动为引领，以各级各类医疗机构中医药文化巡讲团专家为支撑，积极推广中医药的健康理念，弘扬中国传统文化，集中展示中医药悠久的历史、科学和理论、独特的方法、良好的疗效，让社会更加了解中医药，让中医药更广泛地走进百姓，更好地为人民健康服务为活动宗旨，持续开展中医药文化与科普宣传活动。

1.近期市卫生局分期分批举办中医药文化科普巡讲培训班，为基层计划培养100名中医药文化科普巡讲团成员，选拔中医药文化科普专家，至年底，全市完成55期中医药文化科普知识巡回讲座活动。

2.各区县卫生局、各级医疗机构适时开展“中医药养生保健知识宣传活动”，以义诊、养生咨询、健康讲座、宣传资料发放等形式，于9月17-25开展为期一周的中医药文化宣传活动。

宣传活动主要内容：各区县卫生局，各综合医院中医科，各级中医机构，科普讲座和义诊至少2次，其他宣传方式可根据本辖区和本单位实际情况，以门诊大厅为平台，利用本单位电子屏幕进行宣传，一是中医药方针政策及中医药发展成就；二是传播“治未病”理念；三是中医药养生保健知识与方法；四是中医药历史、文化知识。

3.各中医机构，分别到农村、社区、学校、等进行义诊咨询、健康讲座、养生保健指导等活动不少于2次，让更多的天津市民受益。

（二）中医药进乡村进社区进家庭。

为真正让百姓了解中医、认识中医、走近中医，拓展中医药知识宣传普及渠道。

1.各单位结合中医药的预防保健理论，可以组织编印中医药和四季流行病的预防宣传单，免费向市民发放。

2.充分利用本单位电子大屏幕举行中医药科普知识讲座、介绍本单位发展概况、宣传本院专病、专科、名医等进行滚动播出。

3.针对常见病、多发病，选用中医药简便验廉、方便市民掌握和操作、疗效确切的适宜技术，提供市民日常家居应用，展现中医药的独特作用。

（三）中医药文化宣传教育基地建设。

根据国家中医药管理局有关要求，市卫生局将推出1-3个单位体现中医药特色优势、反映中医药文化传承历史渊源、汇聚时代精神的中医药文化基地及文化精品，更好地适应人民群众对中医药文化需求的中医药文化宣传教育基地，并经专家验收评估后，向国家中医药管理局申报验收。

三、项目管理的保障措施

各单位应有必要的中医药文化建设与科普专项经费，必须做到专款专用，市卫生局适时进行督导检查，并对中医药文化与科普知识建设好的单位给予经费支持，确保经费的使用、管理和监督，为项目实施提供经费保证。

各单位认真做好总结以及资料的收集整理工作。每次活动结束后，各单位就活动形式、内容和效果进行全面总结，形成我市中医药科普宣传的长效机制。