## 附表1
附表1
2012年市重点建设项目投资计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设规模、主要建设内容及效益 | 建设起止年限 | 建设地点 | 总投资 | 到2011年底累计完成投资 | 2012年计划投资 | 到2012年底工程进度目标 | 项目责任部门及主管部门 | 项目法人（筹建）单位
59 | 卫生资源调整项目 |  | 2008-2013 |  | 416936 | 126456 | 150000
⑴ | 胸科医院迁址新建 | 建设门诊、住院、功能科室等。建筑面积9.6平方米,床位840张。 | 2009-2012 | 津南区 | 69134 | 29134 | 40000 | 竣工 | 市卫生局 | 胸科医院
⑵ | 天津医院改扩建 | 建设门诊、住院、功能科室等。建筑面积16万平方米,床位1400张。 | 2010-2013 | 河西区 | 94865 | 29322 | 40000 | 一期14万平方米竣工 | 市卫生局 | 天津医院
⑶ | 环湖医院迁址新建 | 建设门诊、住院、功能科室等。建筑面积12万平方米,床位1000张。 | 2011-2013 | 津南区 | 100652 | 13000 | 20000 | 主体施工 | 市卫生局 | 环湖医院
⑷ | 中医药大学第一附属医院迁址新建一期工程 | 建筑面积15.85平方米。 | 2011-2014 | 西青区 | 152285 | 55000 | 50000 | 部分竣工 | 市教委 | 天津中医药大学第一附属医院