二、三级医院与市级数据中心

联接方式及基本设备配置

一、工作概述

天津市区域卫生工作平台是一个标准化、结构化的信息共享平台，其数据主要来源于各级医疗机构的业务系统。市区域卫生工作平台重要功能是实现居民健康档案与电子病历信息交换与共享，为此应做好如下工作：

（一）在各医院部署前置服务器，对医院有关信息系统中部分结构化数据进行抽取及采集。

（二）实施电子病历信息的上传工作，按照《天津市区域卫生工作平台与三级医院信息系统接口技术性标准》的要求，相关医疗服务数据同步至前置服务器的中间数据库、电子病历信息转化为标准化的XML，存放至前置服务器指定位置，通过标准客户端进行上传或直接调用市级平台的WebService服务进行上传。

（三）医院通过卫生专网将前置服务器数据上传市级数据中心，在市区域卫生平台完成居民健康档案及电子病历信息交换及共享。

二、建设原则

（一）遵循市卫生局《天津市卫生系统信息化建设“十二五”规划》（津卫政〔2010〕580号）建设原则进行实施。

（二）符合市卫生局《关于印发天津区域卫生工作平台三级医院信息系统接口技术性标准的通知》（津卫办〔2012〕90号）要求。

（三）实施相关安全策略，通过对系统测评方式，根据其测评结果对系统进行安全加固。

三、工作内容

（一）联接方式。

1.二、三级医院通过前置服务器，将电子病历数据通过卫生专网上传市级数据中心，以实现医院电子病历数据与社区居民健康档案数据交互与共享。

2.二、三级医院与市级数据中心的区域卫生工作平台联接的网络拓扑图

（二）网络接入。

二、三级医院通过卫生专网与市级数据中心的区域卫生工作平台联接，实现互联互通与信息共享。网络接入要求如下：

接入方式：卫生专网接入

接入带宽推荐：二级、三级医院接入基础带宽≥ 10Mbps，今后需根据具体应用测试情况，以保障应用为前提，按需增大接入带宽。

（三）设备配置建议。

| 设备名称 | 设备配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 （前置服务器） | 1.机架式 2.服务器高度：4U 3.处理器类型：≥4核CPU 4.处理器主频≥2.0GHz 5.处理器配置数目≥2个 6.内存类型：ECC DDR3-1066MHz 7.内存配置数目：≥32GB 8.内存保护技术：支持四位纠错、内存镜像、内存校验 9.内置硬盘类型：热插拔SAS、NLSAS、NLSATA 10.内置硬盘容量及数目≥5*300GB 6GBSAS热插拔硬盘 11.阵列控制器：配置单独的阵列控制器，≥512MB缓存，可支持RAID0，1，5 12.网卡：至少配置二块千兆以太网卡 13. 标配冗余电源 14.热插拔组件：电源、风扇、硬盘 | 1 | 1.必选 2.可根据实际情况选定技术性参数相同或高于该参数的设备 |
| 操作系统 | Windows 2008 企业版 x64 | 1 | 必选 |
| 数据库软件 | Oracle Database 11g企业版 x64 | 1 |  |
| 防火墙 | 1.企业千兆级防火墙 2.每台至少具备4个千兆接口，并支持扩展到10个千兆口。 3.处理能力不小于4Gbps。 4.支持透明、路由、混杂模式。 5.支持VPN穿透、带宽管理、防病毒、内容过滤,反垃圾邮件。具备一定的抗攻击能力。 6.支持VPN功能 |  | 必选 |
| 其他配件 | 防病毒软件：主流品牌、网络版企业级 |  | 自选 |

注：设备配置建议部分可参照执行。

四、上传内容与技术性标准

（一）按照《关于印发天津区域卫生工作平台三级医院信息系统接口技术性标准的通知》（津卫办〔2012〕90号）文件中有关上传相关内容的规定，构成电子病历上传数据集。

（二）上传为非实时性，并建议安排夜间上传相关数据。但应实现实时性查询、调阅功能。

五、工作要求

（一）各二、三级医院应按市卫生局的工作要求，进一步加强信息化建设的领导，进一步落实工作职责，组织实施好医院与市级数据中心的连接与相关数据上传工作。为此，市卫生局将有计划的开展试点工作，同时认真总结工作经验，并在全市部署，在有电子病历的医院中展开工作。

（二）具体时间安排为：

1.2012年5月1日至6月30日工作启动并完成5家以上试点医院的试点工作。

2.7月1日至10月31日工作全面推进全市已部署电子病历的二、三级医院完成网络连接及相关数据上传工作。

3.11月1日至12月1日市卫生局将组织专业技术人员，对工作进行核查验收并提交工作报告。

因此项工作已列入2012年天津市卫生局三项重点工作之中，其工作完成情况将纳入医院年度工作考核之中。

（三）按照《天津市卫生系统信息化建设“十二五”规划》的工作要求，市财政仅投入资金用于居民健康档案与基层公共卫生信息化体系建设，医院建设部分目前未安排专项资金。因此，各二、三级医院应安排好项目建设经费，确保医院电子病历网络连接于与数据上传工作。

（四）市公共卫生信息中心作为本市卫生信息化建设的实施部门，在市卫生局的领导下，做好技术性支持工作，同时按项目管理要求，做好检查、测评工作，各医院工作进展情况将以《卫生信息》方式在全市卫生系统进行通报。