津重疾免办〔2012〕6号

关于2012年天津市大肠癌

筛查项目9月份工作进展情况的通报

各区、县重点疾病预防控制和免疫规划工作领导小组、卫生局，市人民医院：

2012年天津市政府20件民心工程—大肠癌筛查项目自九月份以来，通过各区县、各部门的积极组织推动，取得了显著进展，现将项目工作9月份进展情况通报如下：

一、项目进展情况

截止9月30日，我市大肠癌筛查总人数为347378人，其中发现问卷阳性者29673人，问卷阳性率8.54%。便潜血检查人数为191755人，其中便潜血阳性者9250人，便潜血阳性率4.82%。筛查出高危人群37456人，高危人群比例为10.78%。其中接受全结肠镜检查人数4202人，其中发现结直肠癌79例，进展期腺瘤266例，息肉1515例（具体情况详见附件1、2）。

二、项目工作开展情况

（一）加强督导，推动项目深入开展。

9月4日至5日，市卫生局组织市项目办赴滨海新区大港、塘沽、汉沽卫生局召开大肠癌筛查工作推动会，对当前滨海新区大肠癌筛查工作进度和全结肠镜检查情况及存在的问题进行了通报，并对下一步工作重点进行安排，督促各区尽快推进筛查工作，确保筛查任务如期完成。河东、北辰等区县召开了大肠癌筛查工作推动会，传达市级推动会精神，部署下半年工作任务，积极推动筛查工作。在各区县的共同努力下，9月份筛查工作量再创新高，初筛人数月增长量达146367人次，全结肠镜检查人数比上月增长了近一倍，累计达到4202人。

继续加强对筛查结果的质量控制，截至9月30日，市项目办累计随机抽取了8802份调查问卷进行了质控回访，其中合格问卷8395份，不合格问卷407份，质控合格率为95.38%。

（二）筹措物资，保障项目顺利实施。

随着全市居民对大肠癌筛查项目认可度的逐渐提高，参加全结肠镜检查的居民越来越多，硫酸镁泻药的需求量有了明显增长。市项目办及时安排人员装配药品，确保硫酸镁泻药的及时足量供应。截止9月30日，市项目办共发放硫酸镁泻药12932瓶，FOB试剂58.3万份，培训教材5000余册，调查问卷100万张，宣传折页110万张，张贴画1万张。

（三）广泛宣传，普及筛查科普知识

为进一步加大宣传力度，普及筛查科普知识，市卫生局组织开展了一系列宣传活动。组织召开“大肠癌早诊早治”大型科普讲座，向群众普及大肠癌防治知识；于9月14日组织召开了阶段媒体沟通会，及时向社会发布筛查工作进展情况，推动筛查工作开展；在东丽区开展大肠癌筛查项目咨询义诊活动，加深群众对项目内容的认识，提高群众对项目工作的支持。

三、当前存在问题

（一）各区县项目工作进度不均衡。

由于各区县对项目工作的组织领导力度、各相关部门配合程度不一，目标人群进行初筛检查的动员工作水平存在差异，造成区县项目进度不均衡，如初筛任务北辰区已完成70%以上，滨海新区则未达到20%。肠镜检查任务津南区、宁河县均完成30%以上，静海县则未到达5%。

（二）肠镜筛查顺应性偏低。

由于各区县对已发现高危人群的宣传动员力度不足，部分承担肠镜检查医疗机构对项目支持力度不够，未设立项目绿色通道，存在推诿病人现象，部分医疗机构设备和人力资源不足，肠镜检查的预约时间较长等原因，目前接受肠镜检查人群仅占已发现的高危人群的11.2%，低于预期水平(30%)。

- 四、下一步工作计划和措施

（一）开展第二轮督导检查工作，加快推进筛查进度。

为确保筛查工作的按时完成，市卫生局将组织有关单位继续进行现场督导，针对当前存在的主要问题，与区县卫生局进行沟通讨论，共同推动筛查工作。同时，加强对承担肠镜检查任务医疗机构的督导检查，了解各医院全结肠镜检查工作进展情况，提供技术指导，并督促其改善接待流程，提高服务质量，确保全结肠镜检查工作的顺利开展。

（二）提高各区县参与力度，充分发挥监督职能。

各区县卫生局要积极参与、推动大肠癌筛查项目，及时掌握筛查进度，加强监管，督促社区医院认真履行职责，保质保量完成问卷调查、便潜血检查和数据录入工作。

- （三）加大宣传力度，提高居民依从性。

各区县要积极组织开展多种形式、深入持续的大肠癌筛查宣传动员工作，积极利用新闻媒体向群众宣传大肠癌筛查的目的和意义，提高群众对项目工作的依从性，营造全社会支持氛围。市卫生局将与北方网新闻频道合作开展大肠癌筛查项目系列访谈，对项目内容进行详细解读介绍。在《中老年时报》、《健康周报》开辟大肠癌筛查项目专栏，大力宣传大肠癌筛查项目。组织召开媒体沟通会，公布筛查工作进展情况，呼吁广大市民积极参与，普及肿瘤防治知识。

附件：1.各区县数据上报情况

2.大肠癌筛查项目指标完成情况

3.各区县上报数据质控情况

天津市重点疾病预防控制与免疫规划工作领导小组办公室

2012年10月17日

附表1  各区县数据上报情况

| 区县 | 初筛任务数 | 肠镜检查任务数 | 社区开展情况 |  |  | 问卷 |  |  |  | 便检 |  |  | 高危人群 |  | 肠镜检查人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社区数量 | 已上报数据社区数量 | 开展比例 | 累计 | 初筛任务完成率 | 问卷 阳性 | 问卷阳性率 | 累 计 | 便检 阳性 | 阳性率 | 累计 | 高危人群比例 | 累计 | 肠镜任务完成率 |
| 和平区 | 24400 | 700 | 6 | 6 | 100% | 6846 | 28.06% | 1109 | 16.20% | 5476 | 126 | 2.30% | 1204 | 17.59% | 148 | 21.14% |
| 南开区 | 87905 | 2600 | 13 | 13 | 100% | 32291 | 36.73% | 3928 | 12.16% | 17265 | 699 | 4.05% | 4329 | 13.41% | 414 | 15.92% |
| 河西区 | 79600 | 2400 | 12 | 13 | 108% | 18480 | 23.22% | 2254 | 12.20% | 10293 | 379 | 3.68% | 2595 | 14.04% | 312 | 13.00% |
| 河北区 | 67800 | 2000 | 10 | 10 | 100% | 13688 | 20.19% | 1809 | 13.22% | 9945 | 465 | 4.68% | 2191 | 16.01% | 353 | 17.65% |
| 河东区 | 79700 | 2400 | 12 | 12 | 100% | 25627 | 32.15% | 2926 | 11.42% | 12542 | 494 | 3.94% | 3374 | 13.17% | 379 | 15.79% |
| 红桥区 | 46400 | 1400 | 9 | 9 | 100% | 14218 | 30.64% | 1554 | 10.93% | 9776 | 279 | 2.85% | 1768 | 12.43% | 257 | 18.36% |
| 东丽区 | 34300 | 1000 | 10 | 9 | 90% | 19096 | 55.67% | 1559 | 8.16% | 14795 | 569 | 3.85% | 2072 | 10.85% | 69 | 6.90% |
| 津南区 | 33500 | 1000 | 9 | 9 | 100% | 21175 | 63.21% | 1368 | 6.46% | 12419 | 689 | 5.55% | 1997 | 9.43% | 342 | 34.20% |
| 西青区 | 37800 | 1100 | 9 | 9 | 100% | 15277 | 40.42% | 910 | 5.96% | 9525 | 366 | 3.84% | 1206 | 7.89% | 91 | 8.27% |
| 北辰区 | 46900 | 1400 | 13 | 13 | 100% | 34687 | 73.96% | 2726 | 7.86% | 23290 | 1527 | 6.56% | 4112 | 11.85% | 232 | 16.57% |
| 武清区 | 72300 | 2200 | 32 | 28 | 88% | 50111 | 69.31% | 2600 | 5.19% | 2601 | 1175 | 45.17% | 3634 | 7.25% | 144 | 6.55% |
| 宝坻区 | 54500 | 1600 | 31 | 27 | 87% | 19473 | 35.73% | 847 | 4.35% | 17135 | 786 | 4.59% | 1483 | 7.62% | 182 | 11.38% |
| 静海县 | 45600 | 1400 | 18 | 11 | 61% | 9410 | 20.64% | 483 | 5.13% | 8363 | 269 | 3.22% | 730 | 7.76% | 41 | 2.93% |
| 宁河县 | 28600 | 900 | 19 | 13 | 68% | 14738 | 51.53% | 1166 | 7.91% | 7185 | 363 | 5.05% | 1451 | 9.85% | 305 | 33.89% |
| 蓟 县 | 62100 | 1900 | 29 | 24 | 83% | 34364 | 55.34% | 2035 | 5.92% | 16417 | 465 | 2.83% | 2411 | 7.02% | 101 | 5.32% |
| 滨海新区 | 110500 | 3300 | 28 | 22 | 79% | 17363 | 15.71% | 2034 | 11.71% | 14684 | 598 | 4.07% | 2533 | 14.59% | 431 | 13.06% |
| 塘沽 | 50700 | 1521 | 11 | 11 | 100% | 12180 | 24.02% | 1390 | 11.41% | 10958 | 425 | 3.88% | 1749 | 14.36% | 274 | 18.01% |
| 汉沽 | 16842 | 505 | 8 | 6 | 75% | 2692 | 15.98% | 292 | 10.85% | 2299 | 91 | 3.96% | 367 | 13.63% | 2 | 0.40% |
| 大港 | 47325 | 1420 | 8 | 5 | 63% | 2491 | 5.26% | 352 | 14.13% | 1427 | 82 | 5.75% | 417 | 16.74% | 155 | 10.92% |
| 开发区 | 3100 | 93 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.00% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00% |
| 人民医院 |  |  |  |  |  | 534 |  | 365 | 68.35% | 44 | 1 | 2.27% | 366 | 68.54% | 401 |  |
| 合计 | 919372 | 27539 | 260 | 228 | 88% | 347378 | 37.78% | 29673 | 8.54% | 191755 | 9250 | 4.82% | 37456 | 10.78% | 4202 | 15.26% |

附表2  大肠癌筛查项目指标完成情况

| 区县 | 社区医院 | 初筛任务数 | 问卷调查 |  |  |  | 便潜血检查（PDB） |  |  |  | 肠镜检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 问卷调查人数 | 初筛任务完成率 | 问卷阳性 | 问卷阳性率 | FOB总数 | FOB阳性 | FOB阳性率 | FOB顺应性 | 高危人群 | 高危人群比例 | 肠镜检查人数 | 肠镜检查顺应性 |
| 和平区 | 南市社区卫生服务中心 | 3100 | 1279 | 41.26% | 140 | 10.95% | 757 | 21 | 2.77% | 66.46% | 160 | 12.51% | 13 | 8.13% |
|  | 南营门街社区卫生服务中心 | 4950 | 1248 | 25.21% | 225 | 18.03% | 1225 | 20 | 1.63% | 119.75% | 239 | 19.15% | 1 | 0.42% |
|  | 劝业场社区卫生服务中心 | 4900 | 1692 | 34.53% | 268 | 15.84% | 1447 | 55 | 3.80% | 101.62% | 310 | 18.32% | 45 | 14.52% |
|  | 体育馆街社区卫生服务中心 | 3000 | 1057 | 35.23% | 95 | 8.99% | 709 | 10 | 1.41% | 73.70% | 100 | 9.46% | 14 | 14.00% |
|  | 小白楼街社区卫生服务中心 | 3500 | 350 | 10.00% | 133 | 38.00% | 344 | 14 | 4.07% | 158.53% | 142 | 40.57% | 20 | 14.08% |
|  | 新兴街社区卫生服务中心 | 4950 | 1220 | 24.65% | 248 | 20.33% | 994 | 6 | 0.60% | 102.26% | 253 | 20.74% | 28 | 11.07% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| 南开区 | 长江医院 | 9348 | 3532 | 37.78% | 251 | 7.11% | 1972 | 31 | 1.57% | 60.10% | 265 | 7.50% | 30 | 11.32% |
|  | 王顶堤医院 | 14163 | 4910 | 34.67% | 709 | 14.44% | 2313 | 43 | 1.86% | 55.06% | 731 | 14.89% | 31 | 4.24% |
|  | 向阳医院 | 11123 | 5071 | 45.59% | 620 | 12.23% | 1140 | 319 | 27.98% | 25.61% | 781 | 15.40% | 34 | 4.35% |
|  | 汶水医院 | 5363 | 3332 | 62.13% | 95 | 2.85% | 3137 | 28 | 0.89% | 96.91% | 113 | 3.39% | 15 | 13.27% |
|  | 水上公园医院 | 4121 | 2148 | 52.12% | 252 | 11.73% | 1703 | 41 | 2.41% | 89.82% | 276 | 12.85% | 35 | 12.68% |
|  | 东南角医院 | 5600 | 2037 | 36.38% | 336 | 16.49% | 1081 | 11 | 1.02% | 63.55% | 336 | 16.49% | 11 | 3.27% |
|  | 广开医院 | 6759 | 2388 | 35.33% | 310 | 12.98% | 802 | 15 | 1.87% | 38.59% | 322 | 13.48% | 32 | 9.94% |
|  | 华苑医院 | 4406 | 1637 | 37.15% | 303 | 18.51% | 932 | 22 | 2.36% | 69.87% | 319 | 19.49% | 17 | 5.33% |
|  | 理疗医院 | 4586 | 2535 | 55.28% | 334 | 13.18% | 277 | 60 | 21.66% | 12.59% | 395 | 15.58% | 54 | 13.67% |
|  | 三潭医院 | 7158 | 2322 | 32.44% | 407 | 17.53% | 1936 | 58 | 3.00% | 101.10% | 410 | 17.66% | 11 | 2.68% |
|  | 体育中心医院 | 2994 | 1299 | 43.39% | 166 | 12.78% | 1137 | 48 | 4.22% | 100.35% | 215 | 16.55% | 30 | 13.95% |
|  | 西北角医院 | 4611 | 171 | 3.71% | 15 | 8.77% | 146 | 13 | 8.90% | 93.59% | 28 | 16.37% | 8 | 28.57% |
|  | 学府医院 | 7673 | 909 | 11.85% | 130 | 14.30% | 689 | 10 | 1.45% | 88.45% | 138 | 15.18% | 10 | 7.25% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| 河西区 | 陈塘庄医院 | 7560 | 1600 | 21.16% | 213 | 13.31% | 1112 | 53 | 4.77% | 80.17% | 267 | 16.69% | 38 | 14.23% |
|  | 东海街社区卫生服务中心 | 10866 | 984 | 9.06% | 102 | 10.37% | 646 | 67 | 10.37% | 73.24% | 169 | 17.17% | 9 | 5.33% |
|  | 挂甲寺街社区卫生服务中心 | 11529 | 1233 | 10.69% | 161 | 13.06% | 944 | 50 | 5.30% | 88.06% | 197 | 15.98% | 4 | 2.03% |
|  | 越秀路街社区卫生服务中心 | 9589 | 929 | 9.69% | 57 | 6.14% | 909 | 62 | 6.82% | 104.24% | 115 | 12.38% | 8 | 6.96% |
|  | 尖山街社区卫生服务中心 | 11099 | 1387 | 12.50% | 122 | 8.80% | 840 | 21 | 2.50% | 66.40% | 139 | 10.02% | 29 | 20.86% |
|  | 大营门街社区卫生服务中心 | 5119 | 919 | 17.95% | 144 | 15.67% | 753 | 4 | 0.53% | 97.16% | 148 | 16.10% | 7 | 4.73% |
|  | 柳林医院 | 11961 | 1813 | 15.16% | 103 | 5.68% | 1375 | 10 | 0.73% | 80.41% | 113 | 6.23% | 14 | 12.39% |
|  | 马场街社区卫生服务中心 | 7751 | 2263 | 29.20% | 423 | 18.69% | 193 | 5 | 2.59% | 10.49% | 428 | 18.91% | 42 | 9.81% |
|  | 桃园街社区卫生服务中心 | 8273 | 1651 | 19.96% | 111 | 6.72% | 269 | 1 | 0.37% | 17.47% | 112 | 6.78% | 4 | 3.57% |
|  | 天塔街社区卫生服务中心 | 11104 | 1724 | 15.53% | 324 | 18.79% | 1400 | 23 | 1.64% | 100.00% | 347 | 20.13% | 20 | 5.76% |
|  | 下瓦房街社区卫生服务中心 | 7784 | 2952 | 37.92% | 307 | 10.40% | 890 | 48 | 5.39% | 33.65% | 342 | 11.59% | 36 | 10.53% |
|  | 友谊路街社区卫生服务中心 | 13357 | 1025 | 7.67% | 187 | 18.24% | 962 | 35 | 3.64% | 114.80% | 218 | 21.27% | 50 | 22.94% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| 河北区 | 光复道社区卫生服务中心 | 2700 | 1170 | 43.33% | 139 | 11.88% | 1044 | 70 | 6.70% | 101.26% | 200 | 17.09% | 33 | 16.50% |
|  | 鸿顺里街社区卫生服务中心 | 7600 | 1189 | 15.64% | 59 | 4.96% | 975 | 43 | 4.41% | 86.28% | 101 | 8.49% | 23 | 22.77% |
|  | 建昌道街社区卫生服务中心 | 8200 | 1140 | 13.90% | 96 | 8.42% | 950 | 47 | 4.95% | 91.00% | 137 | 12.02% | 29 | 21.17% |
|  | 江都路街社区卫生服务中心 | 4900 | 1598 | 32.61% | 179 | 11.20% | 969 | 80 | 8.26% | 68.29% | 242 | 15.14% | 46 | 19.01% |
|  | 宁园街社区卫生服务中心 | 3500 | 1100 | 31.43% | 180 | 16.36% | 986 | 5 | 0.51% | 107.17% | 182 | 16.55% | 9 | 4.95% |
|  | 铁东路社区卫生服务中心 | 7500 | 1628 | 21.71% | 236 | 14.50% | 1266 | 65 | 5.13% | 90.95% | 293 | 18.00% | 22 | 7.51% |
|  | 王串场街社区卫生服务中心 | 10300 | 1390 | 13.50% | 222 | 15.97% | 662 | 34 | 5.14% | 56.68% | 251 | 18.06% | 36 | 14.34% |
|  | 望海楼街社区卫生服务中心 | 6500 | 2651 | 40.78% | 450 | 16.97% | 1587 | 79 | 4.98% | 72.10% | 499 | 18.82% | 41 | 8.22% |
|  | 新开河街社区卫生服务中心 | 7900 | 1427 | 18.06% | 164 | 11.49% | 1146 | 37 | 3.23% | 90.74% | 198 | 13.88% | 21 | 10.61% |
|  | 月牙河接社区卫生服务中心 | 8700 | 395 | 4.54% | 84 | 21.27% | 360 | 5 | 1.39% | 115.76% | 88 | 22.28% | 21 | 23.86% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 河东区 | 常州道街社区卫生服务中心 | 4660 | 900 | 19.31% | 165 | 18.33% | 84 | 9 | 10.71% | 11.43% | 171 | 19.00% | 6 | 3.51% |
|  | 春华街社区卫生服务中心 | 7492 | 4105 | 54.79% | 475 | 11.57% | 233 | 9 | 3.86% | 6.42% | 480 | 11.69% | 28 | 5.83% |
|  | 大王庄街社区卫生服务中心 | 7152 | 1491 | 20.85% | 179 | 12.01% | 1136 | 55 | 4.84% | 86.59% | 225 | 15.09% | 25 | 11.11% |
|  | 大直沽街社区卫生服务中心 | 9001 | 2071 | 23.01% | 136 | 6.57% | 1935 | 38 | 1.96% | 100.00% | 174 | 8.40% | 36 | 20.69% |
|  | 东新街社区卫生服务中心 | 10629 | 3870 | 36.41% | 375 | 9.69% | 2532 | 87 | 3.44% | 72.45% | 461 | 11.91% | 65 | 14.10% |
|  | 二号桥街社区卫生服务中心 | 6001 | 893 | 14.88% | 115 | 12.88% | 883 | 57 | 6.46% | 113.50% | 162 | 18.14% | 2 | 1.23% |
|  | 富民路街社区卫生服务中心 | 4523 | 2503 | 55.34% | 171 | 6.83% | 2355 | 29 | 1.23% | 100.99% | 198 | 7.91% | 13 | 6.57% |
|  | 鲁山道街社区卫生服务中心 | 2346 | 647 | 27.58% | 142 | 21.95% | 363 | 9 | 2.48% | 71.88% | 151 | 23.34% | 11 | 7.28% |
|  | 上杭路街社区卫生服务中心 | 6357 | 1886 | 29.67% | 319 | 16.91% | 181 | 16 | 8.84% | 11.55% | 334 | 17.71% | 3 | 0.90% |
|  | 唐家口街社区卫生服务中心 | 6496 | 601 | 9.25% | 76 | 12.65% | 552 | 21 | 3.80% | 105.14% | 95 | 15.81% | 13 | 13.68% |
|  | 向阳楼街社区卫生服务中心 | 7168 | 4378 | 61.08% | 546 | 12.47% | 699 | 90 | 12.88% | 18.24% | 629 | 14.37% | 62 | 9.86% |
|  | 中山门街社区卫生服务中心 | 8171 | 2282 | 27.93% | 227 | 9.95% | 1589 | 74 | 4.66% | 77.32% | 294 | 12.88% | 31 | 10.54% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |
| 红桥区 | 丁字沽街社区卫生服务中心 | 7500 | 928 | 12.37% | 79 | 8.51% | 875 | 39 | 4.46% | 103.06% | 107 | 11.53% | 26 | 24.30% |
|  | 芥园街卫生服务中心 | 3000 | 408 | 13.60% | 76 | 18.63% | 297 | 39 | 13.13% | 89.46% | 115 | 28.19% | 35 | 30.43% |
|  | 铃铛阁医院 | 3800 | 2912 | 76.63% | 208 | 7.14% | 2773 | 3 | 0.11% | 102.55% | 209 | 7.18% | 12 | 5.74% |
|  | 三条石街社区卫生服务中心 | 1200 | 500 | 41.67% | 35 | 7.00% | 498 | 46 | 9.24% | 107.10% | 70 | 14.00% | 13 | 18.57% |
|  | 邵公庄街社区卫生服务中心 | 5200 | 3303 | 63.52% | 698 | 21.13% | 811 | 31 | 3.82% | 31.13% | 713 | 21.59% | 41 | 5.75% |
|  | 双环邨街社区卫生服务中心 | 4000 | 1309 | 32.73% | 87 | 6.65% | 1118 | 53 | 4.74% | 91.49% | 131 | 10.01% | 25 | 19.08% |
|  | 西沽街社区卫生服务中心 | 7200 | 2520 | 35.00% | 212 | 8.41% | 2427 | 44 | 1.81% | 105.16% | 244 | 9.68% | 32 | 13.11% |
|  | 西于庄街社区卫生服务中心 | 6900 | 2053 | 29.75% | 101 | 4.92% | 731 | 4 | 0.55% | 37.45% | 106 | 5.16% | 20 | 18.87% |
|  | 咸阳医院 | 7600 | 285 | 3.75% | 58 | 20.35% | 246 | 20 | 8.13% | 108.37% | 73 | 25.61% | 14 | 19.18% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| 东丽区 | 华明社区卫生服务中心 | 4519 | 4642 | 102.72% | 549 | 11.83% | 2382 | 41 | 1.72% | 58.20% | 567 | 12.21% | 2 | 0.35% |
|  | 金桥街社区卫生服务中心 | 1223 | 745 | 60.92% | 61 | 8.19% | 628 | 46 | 7.32% | 91.81% | 106 | 14.23% | 4 | 3.77% |
|  | 金钟街社区卫生服务中心 | 3786 | 1826 | 48.23% | 71 | 3.89% | 1435 | 40 | 2.79% | 81.77% | 93 | 5.09% |  | 0.00% |
|  | 军粮城医院 | 4860 | 3091 | 63.60% | 166 | 5.37% | 2952 | 60 | 2.03% | 100.92% | 218 | 7.05% | 20 | 9.17% |
|  | 万新街社区卫生服务中心 | 5067 | 1058 | 20.88% | 171 | 16.16% | 888 | 28 | 3.15% | 100.11% | 199 | 18.81% | 5 | 2.51% |
|  | 无瑕街社区卫生服务中心 | 3065 | 939 | 30.64% | 89 | 9.48% | 846 | 22 | 2.60% | 99.53% | 111 | 11.82% | 3 | 2.70% |
|  | 小东庄社区卫生服务中心 | 2845 | 2295 | 80.67% | 88 | 3.83% | 1830 | 57 | 3.11% | 82.92% | 145 | 6.32% | 6 | 4.14% |
|  | 新立街社区卫生服务中心 | 6198 | 2501 | 40.35% | 200 | 8.00% | 2058 | 244 | 11.86% | 89.44% | 443 | 17.71% |  | 0.00% |
|  | 张贵庄社区卫生服务中心 | 3047 | 1999 | 65.61% | 164 | 8.20% | 1776 | 31 | 1.75% | 96.78% | 190 | 9.50% | 5 | 2.63% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 津南区 | 八里台镇卫生院 | 2430 | 791 | 32.55% | 47 | 5.94% | 382 | 47 | 12.30% | 51.34% | 87 | 11.00% | 41 | 47.13% |
|  | 八里台镇卫生院双闸社区 | 1579 | 1611 | 102.03% | 72 | 4.47% | 1103 | 112 | 10.15% | 71.67% | 170 | 10.55% |  | 0.00% |
|  | 北闸口镇卫生院 | 3046 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |  | 0.00% |
|  | 葛沽镇卫生院 | 4376 | 2238 | 51.14% | 117 | 5.23% | 2059 | 163 | 7.92% | 97.08% | 280 | 12.51% | 37 | 13.21% |
|  | 双港镇卫生院 | 4271 | 4168 | 97.59% | 164 | 3.93% | 1917 | 33 | 1.72% | 47.88% | 196 | 4.70% | 21 | 10.71% |
|  | 双桥河镇卫生院 | 2354 | 2457 | 104.38% | 232 | 9.44% | 1117 | 57 | 5.10% | 50.20% | 276 | 11.23% | 26 | 9.42% |
|  | 咸水沽镇卫生院 | 8039 | 3228 | 40.15% | 297 | 9.20% | 2175 | 31 | 1.43% | 74.21% | 319 | 9.88% | 37 | 11.60% |
|  | 小站镇卫生院 | 4687 | 4689 | 100.04% | 288 | 6.14% | 2842 | 161 | 5.67% | 64.58% | 446 | 9.51% | 90 | 20.18% |
|  | 辛庄镇卫生院 | 2718 | 1992 | 73.29% | 151 | 7.58% | 823 | 84 | 10.21% | 44.70% | 222 | 11.14% | 25 | 11.26% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| 西青区 | 滨湖医院 | 3054 | 2089 | 68.40% | 164 | 7.85% | 891 | 51 | 5.72% | 46.29% | 209 | 10.00% | 39 | 18.66% |
|  | 大寺镇卫生院 | 4865 | 789 | 16.22% | 38 | 4.82% | 549 | 19 | 3.46% | 73.10% | 52 | 6.59% | 4 | 7.69% |
|  | 精武镇永红医院 | 3454 | 625 | 18.09% | 43 | 6.88% | 624 | 50 | 8.01% | 107.22% | 85 | 13.60% | 16 | 18.82% |
|  | 王稳庄卫生院 | 3029 | 1900 | 62.73% | 222 | 11.68% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 222 | 11.68% |  | 0.00% |
|  | 西营门街卫生院 | 1286 | 1047 | 81.42% | 27 | 2.58% | 1038 | 11 | 1.06% | 101.76% | 37 | 3.53% | 4 | 10.81% |
|  | 辛口医院 | 4980 | 1621 | 32.55% | 129 | 7.96% | 986 | 23 | 2.33% | 66.09% | 129 | 7.96% | 2 | 1.55% |
|  | 张家窝镇卫生院 | 3603 | 2210 | 61.34% | 48 | 2.17% | 1827 | 43 | 2.35% | 84.51% | 78 | 3.53% | 5 | 6.41% |
|  | 中北镇卫生院 | 4981 | 1413 | 28.37% | 151 | 10.69% | 1400 | 78 | 5.57% | 110.94% | 216 | 15.29% | 12 | 5.56% |
|  | 杨柳青中医院 | 8548 | 3583 | 41.92% | 88 | 2.46% | 2210 | 91 | 4.12% | 63.23% | 178 | 4.97% |  | 0.00% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 北辰区 | 北仓镇社区卫生服务中心 | 3850 | 3865 | 100.39% | 170 | 4.40% | 2554 | 192 | 7.52% | 69.12% | 339 | 8.77% | 20 | 5.90% |
|  | 大张庄社区卫生服务中心 | 3900 | 2644 | 67.79% | 315 | 11.91% | 1690 | 35 | 2.07% | 72.56% | 351 | 13.28% | 8 | 2.28% |
|  | 集贤街社区卫生服务中心 | 3000 | 1834 | 61.13% | 194 | 10.58% | 1519 | 95 | 6.25% | 92.62% | 274 | 14.94% |  | 0.00% |
|  | 普东街社区卫生服务中心 | 3866 | 2515 | 65.05% | 344 | 13.68% | 1923 | 101 | 5.25% | 88.58% | 436 | 17.34% | 33 | 7.57% |
|  | 青光镇社区卫生服务中心 | 2665 | 2682 | 100.64% | 116 | 4.33% | 1189 | 96 | 8.07% | 46.34% | 211 | 7.87% | 9 | 4.27% |
|  | 瑞景街社区卫生服务中心 | 4400 | 2901 | 65.93% | 453 | 15.62% | 2186 | 270 | 12.35% | 89.30% | 723 | 24.92% | 23 | 3.18% |
|  | 双街镇社区卫生服务中心 | 2900 | 1595 | 55.00% | 163 | 10.22% | 1025 | 68 | 6.63% | 71.58% | 182 | 11.41% | 6 | 3.30% |
|  | 双口卫生院 | 4079 | 3088 | 75.70% | 180 | 5.83% | 1282 | 50 | 3.90% | 44.09% | 218 | 7.06% | 4 | 1.83% |
|  | 天穆镇社区卫生服务中心 | 5400 | 4402 | 81.52% | 152 | 3.45% | 2416 | 72 | 2.98% | 56.85% | 215 | 4.88% | 13 | 6.05% |
|  | 西堤头镇社区卫生服务中心 | 3900 | 2676 | 68.62% | 28 | 1.05% | 2219 | 128 | 5.77% | 83.80% | 152 | 5.68% | 12 | 7.89% |
|  | 小淀社区卫生服务中心 | 2000 | 2000 | 100.00% | 143 | 7.15% | 1395 | 281 | 20.14% | 75.12% | 424 | 21.20% | 21 | 4.95% |
|  | 新村街社区卫生服务中心 | 3000 | 2060 | 68.67% | 186 | 9.03% | 1801 | 62 | 3.44% | 96.10% | 233 | 11.31% | 11 | 4.72% |
|  | 宜兴埠医院 | 3940 | 2425 | 61.55% | 282 | 11.63% | 2091 | 77 | 3.68% | 97.57% | 354 | 14.60% | 22 | 6.21% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 武清 | 白古屯乡卫生院 | 1604 | 1608 | 100.25% | 128 | 7.96% | 128 | 67 | 52.31% | 8.65% | 187 | 11.63% | 30 | 16.04% |
|  | 曹子里医院 | 2031 | 2047 | 100.79% | 64 | 3.13% | 64 | 34 | 53.10% | 3.23% | 98 | 4.79% |  | 0.00% |
|  | 汊沽港镇卫生院 | 3078 | 3439 | 111.73% | 145 | 4.22% | 145 | 5 | 3.45% | 4.40% | 147 | 4.27% | 4 | 2.72% |
|  | 陈咀医院 | 2634 | 2699 | 102.47% | 95 | 3.52% | 95 | 203 | 213.61% | 3.65% | 242 | 8.97% |  | 0.00% |
|  | 城关医院 | 2063 | 134 | 6.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% |  | 0.00% |
|  | 崔黄口医院 | 3776 | 3788 | 100.32% | 253 | 6.68% | 253 | 25 | 9.88% | 7.16% | 278 | 7.34% |  | 0.00% |
|  | 大黄堡医院 | 1330 | 1329 | 99.92% | 251 | 18.89% | 251 | 23 | 9.16% | 23.30% | 274 | 20.62% |  | 0.00% |
|  | 大碱厂医院 | 1561 | 447 | 28.64% | 18 | 4.03% | 18 | 3 | 16.63% | 4.21% | 21 | 4.70% |  | 0.00% |
|  | 大良医院 | 3077 | 2756 | 89.57% | 158 | 5.73% | 158 | 114 | 72.13% | 6.08% | 264 | 9.58% |  | 0.00% |
|  | 大孟庄医院 | 1699 | 66 | 3.88% | 2 | 3.03% | 2 | 1 | 49.25% | 3.17% | 2 | 3.03% |  | 0.00% |
|  | 东马圈镇卫生院 | 1257 | 1273 | 101.27% | 103 | 8.09% | 103 | 32 | 31.04% | 8.81% | 125 | 9.82% |  | 0.00% |
|  | 东蒲洼卫生院 | 2478 | 1534 | 61.90% | 154 | 10.04% | 154 | 127 | 82.41% | 11.17% | 269 | 17.54% |  | 0.00% |
|  | 豆张庄医院 | 1840 | 1916 | 104.13% | 133 | 6.94% | 133 | 27 | 20.29% | 7.46% | 161 | 8.40% | 12 | 7.45% |
|  | 高村卫生院 | 1456 | 1457 | 100.07% | 70 | 4.80% | 70 | 16 | 22.84% | 5.05% | 84 | 5.77% |  | 0.00% |
|  | 河北屯卫生院 | 2332 | 2331 | 99.96% | 109 | 4.68% | 109 | 2 | 1.83% | 4.91% | 112 | 4.80% |  | 0.00% |
|  | 河西务医院 | 3381 | 3417 | 101.06% | 85 | 2.49% | 85 | 113 | 132.90% | 2.55% | 198 | 5.79% |  | 0.00% |
|  | 黄花店医院 | 1847 | 1916 | 103.74% | 105 | 5.48% | 105 | 6 | 5.71% | 5.80% | 105 | 5.48% | 55 | 52.38% |
|  | 黄庄乡卫生院 | 1655 | 1066 | 64.41% | 71 | 6.66% | 71 | 10 | 14.07% | 7.14% | 81 | 7.60% |  | 0.00% |
|  | 梅厂医院 | 2667 | 1254 | 47.02% | 38 | 3.03% | 38 | 20 | 52.59% | 3.13% | 58 | 4.63% |  | 0.00% |
|  | 南蔡村医院 | 3604 | 3643 | 101.08% | 162 | 4.45% | 162 | 70 | 43.20% | 4.66% | 232 | 6.37% |  | 0.00% |
|  | 上马台卫生院 | 1720 | 1720 | 100.00% | 105 | 6.10% | 105 | 97 | 92.33% | 6.51% | 202 | 11.74% |  | 0.00% |
|  | 石各庄医院 | 1748 | 867 | 49.60% | 9 | 1.04% | 9 | 40 | 443.93% | 1.05% | 49 | 5.65% |  | 0.00% |
|  | 泗村店卫生院 | 1389 | 1419 | 102.16% | 11 | 0.78% | 11 | 43 | 390.63% | 0.78% | 55 | 3.88% | 38 | 69.09% |
|  | 王庆坨医院 | 3407 | 2100 | 61.64% | 43 | 2.05% | 43 | 25 | 58.11% | 2.09% | 54 | 2.57% |  | 0.00% |
|  | 下伍旗卫生院 | 1761 | 1821 | 103.41% | 53 | 2.91% | 53 | 18 | 33.94% | 3.00% | 71 | 3.90% | 2 | 2.82% |
|  | 下朱庄医院 | 2246 | 2117 | 94.26% | 50 | 2.36% | 50 | 1 | 2.00% | 2.42% | 51 | 2.41% |  | 0.00% |
|  | 徐官屯 | 1468 | 1054 | 71.80% | 38 | 3.61% | 38 | 38 | 99.91% | 3.74% | 65 | 6.17% |  | 0.00% |
|  | 杨村街社区卫生服务中心 | 12477 | 893 | 7.16% | 147 | 16.46% | 147 | 15 | 10.19% | 19.73% | 149 | 16.69% |  | 0.00% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0.00% |
| 宝坻 | 八门城医院 | 2193 | 1536 | 70.04% | 45 | 2.93% | 1518 | 10 | 0.66% | 101.81% | 50 | 3.26% | 6 | 12.00% |
|  | 宝平医院 | 3092 | 570 | 18.43% | 74 | 12.98% | 453 | 12 | 2.65% | 91.33% | 82 | 14.39% | 11 | 13.41% |
|  | 北潭卫生院 | 1068 | 83 | 7.77% | 6 | 7.23% | 35 | 4 | 11.43% | 45.45% | 6 | 7.23% |  | 0.00% |
|  | 大白医院 | 1291 | 379 | 29.36% | 29 | 7.65% | 346 | 7 | 2.02% | 98.86% | 36 | 9.50% |  | 0.00% |
|  | 大口屯医院 | 3042 | 35 | 1.15% | 0 | 0.00% | 21 | 0 | 0.00% | 60.00% | 0 | 0.00% |  | 0.00% |
|  | 大唐庄 | 1032 | 284 | 27.52% | 15 | 5.28% | 275 | 11 | 4.00% | 102.23% | 25 | 8.80% | 2 | 8.00% |
|  | 大钟医院 | 2918 | 1789 | 61.31% | 41 | 2.29% | 1789 | 89 | 4.97% | 102.35% | 89 | 4.97% | 13 | 14.61% |
|  | 方家庄医院 | 1450 | 431 | 29.72% | 2 | 0.46% | 431 | 21 | 4.87% | 100.47% | 22 | 5.10% |  | 0.00% |
|  | 高家庄卫生院 | 1503 | 162 | 10.78% | 16 | 9.88% | 160 | 8 | 5.00% | 109.59% | 19 | 11.73% | 4 | 21.05% |
|  | 黑狼口医院 | 1179 | 391 | 33.16% | 13 | 3.32% | 386 | 23 | 5.96% | 102.12% | 37 | 9.46% |  | 0.00% |
|  | 黄庄卫生院 | 817 | 917 | 112.24% | 61 | 6.65% | 902 | 10 | 1.11% | 105.37% | 66 | 7.20% | 7 | 10.61% |
|  | 霍各庄卫生院 | 2097 | 1110 | 52.93% | 64 | 5.77% | 1110 | 120 | 10.81% | 106.12% | 175 | 15.77% |  | 0.00% |
|  | 口东卫生院 | 1300 | 349 | 26.85% | 13 | 3.72% | 349 | 13 | 3.72% | 103.87% | 25 | 7.16% |  | 0.00% |
|  | 林亭口医院 | 2764 | 379 | 13.71% | 39 | 10.29% | 248 | 80 | 32.26% | 72.94% | 115 | 30.34% | 44 | 38.26% |
|  | 马家店卫生院 | 2249 | 1363 | 60.60% | 33 | 2.42% | 792 | 42 | 5.30% | 59.55% | 74 | 5.43% |  | 0.00% |
|  | 牛道口卫生院 | 1850 | 466 | 25.19% | 4 | 0.86% | 466 | 2 | 0.43% | 100.87% | 6 | 1.29% |  | 0.00% |
|  | 牛家牌医院 | 1483 | 474 | 31.96% | 10 | 2.11% | 474 | 8 | 1.69% | 102.16% | 15 | 3.16% | 1 | 6.67% |
|  | 三岔口医院 | 1502 | 269 | 17.91% | 7 | 2.60% | 175 | 2 | 1.14% | 66.79% | 9 | 3.35% | 1 | 11.11% |
|  | 石桥卫生院 | 1882 | 74 | 3.93% | 5 | 6.76% | 74 | 6 | 8.11% | 107.25% | 10 | 13.51% | 1 | 10.00% |
|  | 王卜庄医院 | 1769 | 1865 | 105.43% | 36 | 1.93% | 1794 | 55 | 3.07% | 98.09% | 90 | 4.83% | 16 | 17.78% |
|  | 新安镇医院 | 1610 | 901 | 55.96% | 71 | 7.88% | 625 | 57 | 9.12% | 75.30% | 120 | 13.32% |  | 0.00% |
|  | 新开口卫生院 | 2170 | 892 | 41.11% | 42 | 4.71% | 34 | 12 | 35.29% | 4.00% | 46 | 5.16% | 5 | 10.87% |
|  | 杨家口卫生院 | 988 | 574 | 58.10% | 15 | 2.61% | 557 | 73 | 13.11% | 99.64% | 87 | 15.16% | 5 | 5.75% |
|  | 赵各庄卫生院 | 2106 | 766 | 36.37% | 32 | 4.18% | 763 | 33 | 4.33% | 103.95% | 64 | 8.36% |  | 0.00% |
|  | 周良卫生院 | 767 | 453 | 59.06% | 15 | 3.31% | 444 | 16 | 3.60% | 101.37% | 29 | 6.40% | 7 | 24.14% |
|  | 郝各庄医院 | 1745 | 1752 | 100.40% | 110 | 6.28% | 1752 | 43 | 2.45% | 106.70% | 110 | 6.28% |  | 0.00% |
|  | 何仉卫生院 | 1190 | 1209 | 101.60% | 49 | 4.05% | 1162 | 29 | 2.50% | 100.17% | 76 | 6.29% |  | 0.00% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
| 静海 | 陈官屯镇卫生院 | 2985 | 1245 | 41.71% | 33 | 2.65% | 1214 | 30 | 2.47% | 100.17% | 63 | 5.06% |  | 0.00% |
|  | 大丰堆镇卫生院 | 1150 | 1127 | 98.00% | 24 | 2.13% | 1103 | 2 | 0.18% | 100.00% | 26 | 2.31% |  | 0.00% |
|  | 静海镇卫生院 | 6855 | 2198 | 32.06% | 251 | 11.42% | 2139 | 70 | 3.27% | 109.86% | 301 | 13.69% | 40 | 13.29% |
|  | 良王庄卫生院 | 1770 | 831 | 46.95% | 70 | 8.42% | 460 | 20 | 4.35% | 60.45% | 90 | 10.83% |  | 0.00% |
|  | 梁头镇卫生院 | 1745 | 876 | 50.20% | 20 | 2.28% | 857 | 32 | 3.73% | 100.12% | 52 | 5.94% |  | 0.00% |
|  | 双塘镇卫生院 | 1225 | 305 | 24.90% | 15 | 4.92% | 205 | 2 | 0.98% | 70.69% | 17 | 5.57% |  | 0.00% |
|  | 唐官屯镇卫生院 | 4445 | 1033 | 23.24% | 18 | 1.74% | 771 | 36 | 4.67% | 75.96% | 54 | 5.23% |  | 0.00% |
|  | 团泊镇卫生院 | 600 | 70 | 11.67% | 8 | 11.43% | 52 | 14 | 26.92% | 83.87% | 22 | 31.43% |  | 0.00% |
|  | 王口医院 | 2805 | 1126 | 40.14% | 6 | 0.53% | 985 | 33 | 3.35% | 87.95% | 39 | 3.46% |  | 0.00% |
|  | 杨成庄乡卫生院 | 1665 | 118 | 7.09% | 10 | 8.47% | 108 | 11 | 10.19% | 100.00% | 20 | 16.95% |  | 0.00% |
|  | 子牙镇卫生院 | 2445 | 481 | 19.67% | 28 | 5.82% | 469 | 19 | 4.05% | 103.53% | 46 | 9.56% | 1 | 2.17% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁河 | 北淮淀乡卫生院 | 1500 | 1506 | 100.40% | 73 | 4.85% | 1046 | 7 | 0.67% | 72.99% | 82 | 5.44% | 45 | 54.88% |
|  | 大北卫生院 | 1000 | 359 | 35.90% | 13 | 3.62% | 302 | 13 | 4.30% | 87.28% | 26 | 7.24% | 1 | 3.85% |
|  | 大辛卫生院 | 640 | 352 | 55.00% | 40 | 11.36% | 311 | 60 | 19.29% | 99.68% | 100 | 28.41% | 30 | 30.00% |
|  | 东棘坨镇卫生院 | 1300 | 1131 | 87.00% | 140 | 12.38% | 841 | 43 | 5.11% | 84.86% | 184 | 16.27% | 19 | 10.33% |
|  | 廉庄医院 | 1300 | 142 | 10.92% | 7 | 4.93% | 142 | 4 | 2.82% | 105.19% | 7 | 4.93% |  | 0.00% |
|  | 芦台医院 | 5600 | 4258 | 76.04% | 383 | 8.99% | 1130 | 19 | 1.68% | 29.16% | 402 | 9.44% | 65 | 16.17% |
|  | 苗庄镇卫生院 | 1360 | 447 | 32.87% | 29 | 6.49% | 309 | 1 | 0.32% | 73.92% | 29 | 6.49% | 12 | 41.38% |
|  | 七里海医院 | 2000 | 1676 | 83.80% | 143 | 8.53% | 118 | 13 | 11.02% | 7.70% | 143 | 8.53% | 10 | 6.99% |
|  | 桥北卫生院 | 2000 | 1108 | 55.40% | 55 | 4.96% | 434 | 26 | 5.99% | 41.22% | 71 | 6.41% |  | 0.00% |
|  | 造甲城卫生院 | 1900 | 622 | 32.74% | 40 | 6.43% | 583 | 19 | 3.26% | 100.17% | 58 | 9.32% | 13 | 22.41% |
|  | 赵本医院 | 800 | 797 | 99.63% | 55 | 6.90% | 510 | 10 | 1.96% | 68.73% | 61 | 7.65% |  | 0.00% |
|  | 板桥卫生院 | 800 | 819 | 102.38% | 92 | 11.23% | 474 | 56 | 11.81% | 65.20% | 130 | 15.87% |  | 0.00% |
|  | 俵口乡卫生院 | 1500 | 1521 | 101.40% | 96 | 6.31% | 985 | 92 | 9.34% | 69.12% | 158 | 10.39% | 32 | 20.25% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
| 蓟县 | 白涧医院 | 1550 | 1513 | 97.61% | 37 | 2.45% | 740 | 48 | 6.49% | 50.14% | 85 | 5.62% |  | 0.00% |
|  | 邦均医院 | 2539 | 1752 | 69.00% | 76 | 4.34% | 715 | 9 | 1.26% | 42.66% | 85 | 4.85% | 11 | 12.94% |
|  | 出头岭医院 | 2849 | 2848 | 99.96% | 93 | 3.27% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 88 | 3.09% | 2 | 2.27% |
|  | 穿芳峪镇卫生院 | 1202 | 1231 | 102.41% | 137 | 11.13% | 432 | 9 | 2.08% | 39.49% | 146 | 11.86% | 3 | 2.05% |
|  | 翠屏山卫生院 | 1670 | 1821 | 109.04% | 120 | 6.59% | 736 | 16 | 2.17% | 43.27% | 134 | 7.36% | 3 | 2.24% |
|  | 大堼上卫生院 | 1521 | 216 | 14.20% | 13 | 6.02% | 87 | 0 | 0.00% | 42.86% | 13 | 6.02% |  | 0.00% |
|  | 东二营卫生院 | 1403 | 1324 | 94.37% | 17 | 1.28% | 1301 | 2 | 0.15% | 99.54% | 19 | 1.44% | 2 | 10.53% |
|  | 东施古卫生院 | 1281 | 299 | 23.34% | 23 | 7.69% | 230 | 1 | 0.43% | 83.33% | 24 | 8.03% |  | 0.00% |
|  | 东赵卫生院 | 1679 | 1444 | 86.00% | 92 | 6.37% | 848 | 38 | 4.48% | 62.72% | 110 | 7.62% |  | 0.00% |
|  | 礼明庄卫生院 | 1920 | 1481 | 77.14% | 122 | 8.24% | 745 | 23 | 3.09% | 54.82% | 143 | 9.66% | 4 | 2.80% |
|  | 刘家顶卫生院 | 1356 | 1366 | 100.74% | 115 | 8.42% | 637 | 63 | 9.89% | 50.92% | 160 | 11.71% |  | 0.00% |
|  | 罗庄子镇卫生院 | 1027 | 388 | 37.78% | 52 | 13.40% | 241 | 20 | 8.30% | 71.73% | 70 | 18.04% | 1 | 1.43% |
|  | 马伸桥医院 | 2849 | 2926 | 102.70% | 215 | 7.35% | 1045 | 23 | 2.20% | 38.55% | 230 | 7.86% | 22 | 9.57% |
|  | 上仓医院 | 2838 | 2885 | 101.66% | 180 | 6.24% | 1246 | 48 | 3.85% | 46.06% | 228 | 7.90% | 1 | 0.44% |
|  | 五百户卫生院 | 1979 | 739 | 37.34% | 20 | 2.71% | 426 | 11 | 2.58% | 59.25% | 31 | 4.19% |  | 0.00% |
|  | 西龙虎峪镇卫生院 | 2075 | 389 | 18.75% | 21 | 5.40% | 281 | 0 | 0.00% | 76.36% | 21 | 5.40% | 2 | 9.52% |
|  | 下仓医院 | 3629 | 3637 | 100.22% | 196 | 5.39% | 1181 | 25 | 2.12% | 34.32% | 218 | 5.99% | 2 | 0.92% |
|  | 下窝头卫生院 | 2255 | 81 | 3.59% | 2 | 2.47% | 81 | 0 | 0.00% | 102.53% | 2 | 2.47% |  | 0.00% |
|  | 下营医院 | 1559 | 1048 | 67.22% | 76 | 7.25% | 1013 | 59 | 5.82% | 104.22% | 131 | 12.50% | 10 | 7.63% |
|  | 许家台 | 908 | 845 | 93.06% | 56 | 6.63% | 160 | 0 | 0.00% | 20.28% | 56 | 6.63% |  | 0.00% |
|  | 杨津庄卫生院 | 1299 | 360 | 27.71% | 26 | 7.22% | 188 | 10 | 5.32% | 56.29% | 33 | 9.17% |  | 0.00% |
|  | 洇溜卫生院 | 1945 | 1247 | 64.11% | 59 | 4.73% | 1194 | 17 | 1.42% | 100.51% | 71 | 5.69% | 1 | 1.41% |
|  | 尤古庄医院 | 2036 | 2423 | 119.01% | 136 | 5.61% | 840 | 8 | 0.95% | 36.73% | 140 | 5.78% | 2 | 1.43% |
|  | 中医医院 | 10800 | 2101 | 19.45% | 151 | 7.19% | 2050 | 35 | 1.71% | 105.13% | 173 | 8.23% | 13 | 7.51% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 滨海新区塘沽 | 北塘街社区卫生服务中心 | 3000 | 461 | 15.37% | 59 | 12.80% | 301 | 31 | 10.30% | 74.88% | 90 | 19.52% |  | 0.00% |
|  | 大沽街社区卫生服务中心 | 3200 | 862 | 26.94% | 124 | 14.39% | 743 | 68 | 9.15% | 100.68% | 193 | 22.39% | 2 | 1.04% |
|  | 大华医院 | 5500 | 1133 | 20.60% | 236 | 20.83% | 1016 | 34 | 3.35% | 113.27% | 261 | 23.04% | 2 | 0.77% |
|  | 海洋石油总医院社区科 | 4000 | 416 | 10.40% | 58 | 13.94% | 413 | 7 | 1.69% | 115.36% | 58 | 13.94% |  | 0.00% |
|  | 杭州道街社区卫生服务中心 | 9500 | 3276 | 34.48% | 343 | 10.47% | 2949 | 163 | 5.53% | 100.55% | 499 | 15.23% | 9 | 1.80% |
|  | 胡家园街社区卫生服务中心 | 5000 | 283 | 5.66% | 52 | 18.37% | 193 | 7 | 3.63% | 83.55% | 58 | 20.49% | 1 | 1.72% |
|  | 解放路街社区卫生服务中心 | 3500 | 20 | 0.57% | 10 | 50.00% | 9 | 2 | 22.22% | 90.00% | 12 | 60.00% | 2 | 16.67% |
|  | 三槐路街社区卫生服务中心 | 3000 | 356 | 11.87% | 56 | 15.73% | 328 | 3 | 0.91% | 109.33% | 58 | 16.29% | 2 | 3.45% |
|  | 向阳街社区卫生服务中心 | 5000 | 2854 | 57.08% | 219 | 7.67% | 2666 | 95 | 3.56% | 101.18% | 292 | 10.23% |  | 0.00% |
|  | 新城镇社区卫生服务中心 | 3500 | 1570 | 44.86% | 111 | 7.07% | 1459 | 3 | 0.21% | 100.00% | 114 | 7.26% | 1 | 0.88% |
|  | 新港街社区卫生服务中心 | 5500 | 949 | 17.25% | 122 | 12.86% | 881 | 12 | 1.36% | 106.53% | 114 | 12.01% |  | 0.00% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |
| 滨海新区汉沽 | 茶淀镇卫生院 | 2387 | 281 | 11.77% | 22 | 7.83% | 278 | 50 | 17.99% | 107.34% | 68 | 24.20% |  | 0.00% |
|  | 大田镇社区卫生服务中心 | 950 | 297 | 31.26% | 40 | 13.47% | 219 | 14 | 6.39% | 85.21% | 50 | 16.84% |  | 0.00% |
|  | 杨家泊镇社区卫生服务中心 | 1705 | 1371 | 80.41% | 74 | 5.40% | 1336 | 13 | 0.97% | 103.01% | 82 | 5.98% |  | 0.00% |
|  | 营城镇社区卫生服务中心 | 6213 | 147 | 2.37% | 0 | 0.00% | 125 | 9 | 7.20% | 85.03% | 9 | 6.12% |  | 0.00% |
|  | 中建六局二公司职工医院 | 677 | 114 | 16.84% | 24 | 21.05% | 114 | 2 | 1.75% | 126.67% | 24 | 21.05% |  | 0.00% |
|  | 汉沽中医医院 | 3455 | 482 | 13.95% | 132 | 27.39% | 227 | 3 | 1.32% | 64.86% | 134 | 27.80% | 1 | 0.75% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 滨海新区大港 | 古林街社区卫生服务中心 | 5194 | 648 | 12.48% | 116 | 17.90% | 298 | 42 | 14.09% | 56.02% | 146 | 22.53% |  | 0.00% |
|  | 大港区社区卫生服务中心 | 4745 | 1083 | 22.82% | 186 | 17.17% | 455 | 14 | 3.08% | 50.72% | 200 | 18.47% | 1 | 0.50% |
|  | 太平镇社区卫生服务中心 | 3654 | 139 | 3.80% | 18 | 12.95% | 87 | 2 | 2.30% | 71.90% | 18 | 12.95% |  | 0.00% |
|  | 天津华兴医院 | 5180 | 91 | 1.76% | 20 | 21.98% | 62 | 15 | 24.19% | 87.32% | 32 | 35.16% |  | 0.00% |
|  | 小王庄镇社区卫生服务中心 | 2822 | 530 | 18.78% | 12 | 2.26% | 525 | 9 | 1.71% | 101.35% | 21 | 3.96% |  | 0.00% |
|  | 初筛医院信息不明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |
| 人民医院及初筛区县信息不明 |  |  | 534 |  | 365 | 68.35% | 44 | 1 | 2.27% | 26.04% | 366 | 68.54% | 401 |  |

附表3  各区县质控结果

| 区县 | 社区医院 | 抽查例数 | 不合格例数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平区 | 南市街社区卫生服务中心 | 75 | 0 | 100.00% |
|  | 南营门街社区卫生服务中心 | 55 | 7 | 87.27% |
|  | 劝业场社区卫生服务中心 | 217 | 3 | 98.62% |
|  | 体育馆街社区卫生服务中心 | 42 | 0 | 100.00% |
|  | 小白楼街社区卫生服务中心 | 92 | 1 | 98.91% |
|  | 新兴街社区卫生服务中心 | 101 | 2 | 98.02% |
| 南开区 | 长江医院 | 91 | 3 | 96.70% |
|  | 东南角医院 | 159 | 15 | 90.57% |
|  | 广开医院 | 134 | 6 | 95.52% |
|  | 华苑医院 | 43 | 6 | 86.05% |
|  | 理疗医院 | 219 | 9 | 95.89% |
|  | 南开区理疗医院 | 3 | 0 | 100.00% |
|  | 三潭医院 | 109 | 2 | 98.17% |
|  | 水上公园医院 | 80 | 1 | 98.75% |
|  | 体育馆街社区卫生服务中心 | 31 | 2 | 93.55% |
|  | 王顶堤医院 | 134 | 5 | 96.27% |
|  | 汶水医院 | 53 | 5 | 90.57% |
|  | 西北角医院 | 23 | 0 | 100.00% |
|  | 向阳医院 | 115 | 13 | 88.70% |
|  | 学府医院 | 77 | 7 | 90.91% |
| 河西区 | 陈塘庄医院 | 15 | 0 | 100.00% |
|  | 东海街社区卫生服务中心 | 24 | 0 | 100.00% |
|  | 挂甲寺街社区卫生服务中心 | 5 | 1 | 80.00% |
|  | 河西中医 | 26 | 0 | 100.00% |
|  | 尖山街社区卫生服务中心 | 43 | 2 | 95.35% |
|  | 康复医院 | 6 | 0 | 100.00% |
|  | 柳林医院 | 32 | 2 | 93.75% |
|  | 马场街社区卫生服务中心 | 104 | 4 | 96.15% |
|  | 桃园街社区卫生服务中心 | 45 | 0 | 100.00% |
|  | 天塔街社区卫生服务中心 | 41 | 1 | 97.56% |
|  | 下瓦房街社区卫生服务中心 | 68 | 2 | 97.06% |
|  | 友谊路街社区卫生服务中心 | 30 | 0 | 100.00% |
| 河北区 | 光复道社区卫生服务中心 | 46 | 2 | 95.65% |
|  | 鸿顺里街社区卫生服务中心 | 35 | 2 | 94.29% |
|  | 建昌道街社区卫生服务中心 | 56 | 0 | 100.00% |
|  | 江都路街社区卫生服务中心 | 87 | 0 | 100.00% |
|  | 宁园街社区卫生服务中心 | 27 | 3 | 88.89% |
|  | 铁东路社区卫生服务中心 | 103 | 4 | 96.12% |
|  | 王串场街社区卫生服务中心 | 45 | 0 | 100.00% |
|  | 望海楼街社区卫生服务中心 | 58 | 8 | 86.21% |
|  | 新开河街社区卫生服务中心 | 24 | 1 | 95.83% |
|  | 月牙河街社区卫生服务中心 | 20 | 0 | 100.00% |
| 河东区 | 常州道街社区卫生服务中心 | 89 | 3 | 96.63% |
|  | 春华街社区卫生服务中心 | 160 | 7 | 95.63% |
|  | 大王庄街社区卫生服务中心 | 51 | 0 | 100.00% |
|  | 大直沽街社区卫生服务中心 | 82 | 1 | 98.78% |
|  | 东新街社区卫生服务中心 | 193 | 8 | 95.85% |
|  | 二号桥街CHS中心 | 66 | 10 | 84.85% |
|  | 富民路街社区卫生服务中心 | 133 | 15 | 88.72% |
|  | 鲁山道街社区卫生服务中心 | 40 | 6 | 85.00% |
|  | 上杭路街社区卫生服务中心 | 92 | 14 | 84.78% |
|  | 唐家口街社区卫生服务中心 | 27 | 1 | 96.30% |
|  | 向阳楼街社区卫生服务中心 | 135 | 4 | 97.04% |
|  | 中山门街社区卫生服务中心 | 106 | 3 | 97.17% |
| 红桥区 | 丁字沽街社区卫生服务中心 | 63 | 4 | 93.65% |
|  | 芥园街卫生服务中心 | 61 | 0 | 100.00% |
|  | 铃铛阁医院 | 89 | 2 | 97.75% |
|  | 三条石街社区卫生服务中心 | 48 | 1 | 97.92% |
|  | 邵公庄街社区卫生服务中心 | 255 | 9 | 96.47% |
|  | 双环邨街社区卫生服务中心 | 46 | 2 | 95.65% |
|  | 西沽街社区卫生服务中心 | 136 | 3 | 97.79% |
|  | 西于庄街社区卫生服务中心 | 38 | 1 | 97.37% |
|  | 咸阳医院 | 44 | 2 | 95.45% |
| 东丽区 | 华明社区卫生服务中心 | 147 | 18 | 87.76% |
|  | 金桥街社区卫生服务中心 | 29 | 0 | 100.00% |
|  | 金钟街社区卫生服务中心 | 30 | 0 | 100.00% |
|  | 军粮城医院 | 119 | 2 | 98.32% |
|  | 万新街社区卫生服务中心 | 43 | 6 | 86.05% |
|  | 无瑕街社区卫生服务中心 | 36 | 4 | 88.89% |
|  | 小东庄社区卫生服务中心 | 58 | 0 | 100.00% |
|  | 新立街社区卫生服务中心 | 59 | 0 | 100.00% |
|  | 张贵庄社区卫生服务中心 | 142 | 3 | 97.89% |
| 津南区 | 八里台镇卫生院 | 104 | 4 | 96.15% |
|  | 葛沽镇卫生院 | 93 | 0 | 100.00% |
|  | 双港镇卫生院 | 110 | 5 | 95.45% |
|  | 双桥河镇卫生院 | 173 | 7 | 95.95% |
|  | 咸水沽镇卫生院 | 83 | 4 | 95.18% |
|  | 小站镇卫生院 | 133 | 0 | 100.00% |
|  | 辛庄镇卫生院 | 37 | 0 | 100.00% |
| 西青区 | 滨湖医院 | 91 | 3 | 96.70% |
|  | 大寺镇卫生院 | 12 | 0 | 100.00% |
|  | 精武镇永红医院 | 55 | 1 | 98.18% |
|  | 王稳庄卫生院 | 157 | 13 | 91.72% |
|  | 西营门街卫生院 | 6 | 0 | 100.00% |
|  | 辛口医院 | 5 | 0 | 100.00% |
|  | 杨柳青中医院 | 16 | 0 | 100.00% |
|  | 张家窝镇卫生院 | 20 | 0 | 100.00% |
|  | 中北镇卫生院 | 39 | 0 | 100.00% |
| 北辰区 | 北仓镇社区卫生服务中心 | 23 | 1 | 95.65% |
|  | 大张庄镇社区卫生服务中心 | 95 | 5 | 94.74% |
|  | 普东街社区卫生服务中心 | 122 | 0 | 100.00% |
|  | 青光镇社区卫生服务中心 | 99 | 4 | 95.96% |
|  | 瑞景街社区卫生服务中心 | 113 | 5 | 95.58% |
|  | 双街镇社区卫生服务中心 | 27 | 0 | 100.00% |
|  | 双口卫生院 | 23 | 5 | 78.26% |
|  | 天穆镇社区卫生服务中心 | 67 | 5 | 92.54% |
|  | 西堤头镇社区卫生服务中心 | 87 | 0 | 100.00% |
|  | 小淀社区卫生服务中心 | 32 | 0 | 100.00% |
|  | 新村街社区卫生服务中心 | 58 | 3 | 94.83% |
|  | 宜兴埠医院 | 105 | 7 | 93.33% |
| 武清区 | 崔黄口医院 | 2 | 0 | 100.00% |
|  | 河西务医院 | 1 | 0 | 100.00% |
|  | 石各庄卫生院 | 1 | 0 | 100.00% |
|  | 汊沽港 | 1 | 0 | 100.00% |
|  | 泗村店卫生院 | 1 | 0 | 100.00% |
| 宝坻区 | 八门城卫生院 | 6 | 0 | 100.00% |
|  | 宝平医院 | 10 | 0 | 100.00% |
|  | 大唐庄卫生院 | 1 | 0 | 100.00% |
|  | 大钟医院 | 23 | 0 | 100.00% |
|  | 黄庄卫生院 | 34 | 1 | 97.06% |
|  | 林亭口医院 | 18 | 1 | 94.44% |
|  | 牛家牌卫生院 | 5 | 0 | 100.00% |
|  | 三岔口卫生院 | 7 | 1 | 85.71% |
|  | 石桥卫生院 | 1 | 1 | 0.00% |
|  | 王卜庄医院 | 36 | 1 | 97.22% |
|  | 新开口卫生院 | 26 | 4 | 84.62% |
|  | 杨家口卫生院 | 11 | 0 | 100.00% |
|  | 周良卫生院 | 20 | 0 | 100.00% |
| 静海县 | 陈官屯镇卫生院 | 3 | 0 | 100.00% |
|  | 静海镇卫生院 | 4 | 0 | 100.00% |
| 宁河县 | 北淮淀乡卫生院 | 50 | 0 | 100.00% |
|  | 俵口乡卫生院 | 31 | 0 | 100.00% |
|  | 大辛卫生院 | 16 | 0 | 100.00% |
|  | 东棘坨镇卫生院 | 16 | 0 | 100.00% |
|  | 芦台医院 | 106 | 5 | 95.28% |
|  | 苗庄镇卫生院 | 12 | 1 | 91.67% |
|  | 七里海医院 | 45 | 10 | 77.78% |
|  | 造甲城卫生院 | 23 | 2 | 91.30% |
| 蓟县 | 邦均医院 | 62 | 2 | 96.77% |
|  | 出头岭医院 | 56 | 3 | 94.64% |
|  | 穿芳峪镇卫生院 | 53 | 1 | 98.11% |
|  | 翠屏山卫生院 | 93 | 9 | 90.32% |
|  | 东二营卫生院 | 15 | 0 | 100.00% |
|  | 东施古卫生院 | 10 | 1 | 90.00% |
|  | 东赵卫生院 | 59 | 6 | 89.83% |
|  | 礼明庄卫生院 | 43 | 6 | 86.05% |
|  | 马伸桥医院 | 88 | 0 | 100.00% |
|  | 上仓医院 | 121 | 8 | 93.39% |
|  | 五百户卫生院 | 6 | 0 | 100.00% |
|  | 下仓医院 | 72 | 16 | 77.78% |
|  | 下营医院 | 57 | 3 | 94.74% |
|  | 许家台 | 5 | 0 | 100.00% |
|  | 洇溜卫生院 | 1 | 0 | 100.00% |
|  | 中医医院 | 46 | 3 | 93.48% |
| 滨海新区塘沽 | 杭州道街社区卫生服务中心 | 76 | 2 | 97.37% |
|  | 向阳街社区卫生服务中心 | 4 | 0 | 100.00% |
| 滨海新区汉沽 | 茶淀镇卫生院 | 16 | 0 | 100.00% |
|  | 杨家泊镇社区卫生服务中心 | 10 | 0 | 100.00% |
| 滨海新区大港 | 天津华兴医院 | 4 | 0 | 100.00% |
| 总计 |  | 8802 | 407 | 95.38% |