天津市2014年灭蚊技术方案

为保障大众健康，预防蚊媒传染病的流行，确保蚊虫防治规范统一、经济高效的开展，制定本技术方案，作为蚊虫防治的技术参考。

一、蚊虫的危害及生活习性

蚊虫对人类的危害是骚扰和吸血，在吸血的同时会传播疟疾、丝虫病、流行性脑炎及登革热等传染病。

1.蚊虫的种群

天津市蚊虫主要常见种群为淡色库蚊、中华按蚊、白纹伊蚊、三带喙库蚊等，其中淡色库蚊是优势种群。常见的种群都与疾病传播有关。

2.蚊虫的季节消长

蚊虫密度与季节气候十分密切，影响蚊虫季节消长的主要因素为温度、雨量及水体。我市每年蚊虫密度高峰在7-9月，呈单峰分布。

3.蚊虫的生态特点

蚊虫属完全变态昆虫，世代经历卵、幼虫、蛹及成蚊四个阶段，前三个阶段必须在水生环境完成。完成一个生命周期一般需要7-10天左右，活动范围一般局限在孳生地周围。

4.蚊虫的孳生地

蚊虫能孳生在任何有积水的容器和有水的地方，主要有沟、渠、塘、水田、污水坑、下水道井、缸、盆、罐、废旧轮胎、树洞等

二、防治范围

灭蚊范围为人群密集生活工作及有可能发生蚊媒传染病的相关地区。灭蚊重点区域为机关单位、居民区、公园绿地、建筑工地、轮胎堆放、缸罐存放等场所，以及户外积水、河流、沟渠、下水道、水池、水塘等水体。

三、防治时间

根据我市蚊虫的季节消长及密度变化，开展蚊虫防治的时间应为4-10月。

四、防治步骤

1.准备阶段：一般在4月底完成，主要工作有制定防治方案、宣传发动、技术培训、孳生地调查、药物储备及区域内室内外环境、水体等蚊虫孳生地的环境治理和防蚊设施设置。（附件1-3为实施方案模板、孳生地调查表、孳生地处理情况汇总表，供工作参考）

2.灭蚊阶段：自5月至10月开展药物灭蚊。详见灭蚊措施的化学防治。（附件4为化学防治记录表，供开展化学防治参考）

3.考核总结阶段：10月份开展。考核蚊虫防治效果，总结宣传动员、长效管理机制、孳生地治理，药物使用，以及防治工作中存在的问题等，同时做好档案资料的收集整理工作。（工作总结模板见附件5）

五、灭蚊措施

（一）防治原则

1.采用环境治理、化学防制、生物防制、物理防制以及其他手段的综合防治原则

2. 社会群体和专业机构相结合原则

3. 突击防制和长效管理相结合原则

（二）防治方法

1.环境治理。

（1）清除破坏孳生点，治理小型积水：经常检查家庭、单位室内外的花盆、水生植物容器、罐头盒、瓶子、轮胎、快餐盒及各类无用的缸罐等盛水容器，发动群众采用翻盆倒罐的方法清除或破坏各类容器积水，消除蚊类的孳生条件。加强废旧轮胎管理，减少露天堆放，可以在轮胎上打孔，以防止积水。

（2）填塞：用石头、泥土、橡胶等物填塞或填充水坑、洼地、废弃的池塘和沟渠，防止积水生蚊，特别注意建筑工地的临时坑洼积水，填塞城市植物上的树洞等形成的孳生。

（3）排水：统一规划好广场、公园、道路、排水（污）系统的建设，疏通各种排水系统，包括清理污泥、硬边硬底、保持河流畅通而不至于淤积成为蚊虫孳生地。

（4）隔离封闭孳生场所：在储水容器、水井等可能产生蚊虫孳生的场所，适合制作各种盖子，防止蚊虫孳生。

（5）治理死水塘、人工湖、人工池：要经常检查此类水体，彻底清除淤积物、漂浮物，完善排换水设施，人工池要经常换水；适宜养殖的水体可放养鱼类控制蚊类孳生，不适宜养殖的水体应进行填埋或药物控制。

2.化学防治

（1）化学防治可分为幼虫防治和成虫防治。

（2）幼虫防治 对各类不能彻底消除的水体孳生地，或无法清除的积水，如积水的池塘、沟渠、轮胎、防火缸、下水道口等，可以使用化学杀幼剂或微生物制剂进行杀灭，化学杀幼剂或微生物制剂见推荐使用杀虫剂及剂量。在不适宜使用卫生杀虫剂的地方也可以采用养殖鱼类，达到减少蚊虫幼虫的目的。

（3）成蚊杀灭

①空间喷洒

- 空间喷洒是通过杀虫器械使液体使杀虫剂分散成为微小雾粒散布与空间，雾粒直接接触蚊虫体表，将蚊虫杀死。这种方法优点是杀灭速度快，可以在短时间内处理很大面积。

- 在室外空间喷洒一般普遍使用超低容量喷洒、热烟雾喷洒。热烟雾穿透力比较强，无需使用高浓度制剂，在居民区可以达到快速灭蚊的目的。

- 空间喷洒主要器械为手提式超低容量喷雾机、背负手提超低容量喷雾机、车载手提超低容量喷雾机等。

- 有关超低容量喷雾

- 确定要处理的区域大小，以及景观类型，如住宅、街道、草坪或灌木

- 根据判断，准备可用的杀虫剂，计算剂量及所需杀虫剂的用量，灭蚊前应进行密度监测

- 选择6:30-8:00之间或傍晚进行处理

- 静风条件下作业，风速小于3级

- 喷雾时保持从下风向向上风向处理

- 处理室外时，直接对蚊虫可能栖息的地点进行喷雾，入树丛、封闭的下水道和树荫下等

- 注意事项：应事先对居民进行告之，覆盖食物，移走宠物，熄灭火源，操作者应穿有防护服，佩戴口罩或面具及护目镜

- 具体操作应严格按照生厂商提供的操作指南进行

②滞留喷洒

1）滞留喷洒是使用具有残效的触杀杀虫剂，喷洒在室内（住屋或厩舍）蚊虫能够栖息的表面，如墙壁、天花板、衣柜背面等，当侵入的蚊虫栖息在这种表面时候，与药物接触中毒而死，是应用广泛的化学灭蚊方法。

2）有关滞留喷洒

- 工具准备，包括常量压缩喷雾器、量筒、卫生杀虫剂、口罩或面具、手套、护目镜等。

- 根据卫生杀虫剂的使用剂量进行喷洒

- 注意事项，应按照卫生杀虫剂安全使用说明，注意个人防护。室内非操作人员应全部离开，将食物存放好，防止接触杀虫剂，将宠物移到室外，熄灭火源，操作者应穿有防护服，戴手套、佩戴口罩或面具及护目镜。

- 空间喷洒及滞留喷洒方法见附件6

（3）推荐药物

因各生产企业所生产的卫生杀虫剂，在产品剂型、有效成分浓度及残效期上有所不同，所以在实际使用卫生杀虫剂时还应根据产品说明书进行，下为WHO推荐使用的高效低毒的卫生杀虫剂，供化学防治中参考。

WHO推荐使用的灭蚊幼制剂

| 杀虫剂有效成分 | 化学类型 | 有效成分含量 | 应用剂量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双硫磷 | 有机磷类 | 1% | 5g/平方米 |
| 苏云菌杆菌 | 微生物 | 200ITU/升 | 2.5-5毫升/平方米 |
| 球形芽孢杆菌 | 微生物 | 100ITU/毫克 | 5-10毫升/平方米 |

WHO推荐使用的室内滞留喷洒的杀虫剂

| 杀虫剂 | 化学类型 | 喷洒用量（g/m2） | 持效时间(月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 马拉硫磷 | 有机磷 | 2 | 2-3 |
| 甲基嘧啶磷 | 有机磷 | 1-2 | 2-3 |
| 氯氟氰菊酯 | 菊酯类 | 0.02-0.03 | 3-6 |
| 氯氰菊酯 | 菊酯类 | 0.02-0.05 | 3-6 |
| 联苯菊酯 | 菊酯类 | 0.25-0.05 | 3-6 |
| 氟氯氰菊酯 | 菊酯类 | 0.02-0.05 | 3-6 |
| 溴氰菊酯 | 菊酯类 | 0.02-0.25 | 3-6 |

WHO推荐使用的用于空间喷洒的杀虫剂

| 杀虫剂 | 化学类型 | 有效成分剂量（g/ha） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷雾 | 热雾 |
| 马拉硫磷 | 有机磷 | 112-600 | 500-600 |
| 甲基嘧啶磷 | 有机磷 | 230-330 | 180-200 |
| 氯氟氰菊酯 | 菊酯类 | 1.0 | 1.0 |
| 高效氯氰菊酯 | 菊酯类 | 1-3 | - |
| 氟氯氰菊酯 | 菊酯类 | 1-2 | 1-2 |
| 溴氰菊酯 | 菊酯类 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |

六、防治标准及考核办法

（一）防治标准

1.居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

2.用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼及蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫及蛹的平均数不超过5只。

3.特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

（二）蚊虫控制现场考核办法（现场考核记录表见附件7）

1.在居民住宅和单位内外环境中，共检查200户居民，40个单位和100处下水道等公共设施，计算各种存水容器和积水的蚊幼及蛹的阳性率。

2.选择城区内10个不同类型水体（湖泊、河流、沟渠等），沿其边缘的不同地点，用500ml收集勺采集水样不少于100勺，检查蚊幼和蛹数量。

3.选择城区内15处特殊场所（废品、轮胎、缸罐存放处、建筑工地等），白天人诱蚊30分钟（考核人员静坐、暴露小腿），检查诱获成蚊数。

七、蚊密度监测

1. 成蚊监测

成蚊监测可以选择灯诱法或人诱停落法中的一种方法用于监测，监测宜定时、定点进行。

(1) 诱蚊灯法

①监测点的选择

每个区县按东、西、南、北、中地理方位选择五个街道或乡镇。每个街道选择居民区、公园(含街心公园)各1处作为监测点；农村每个乡镇选择民房或牲畜棚(牛棚和猪圈等)1处、公园(含街心公园)各1处，没有牲口棚的以民房补齐，除牛棚、猪圈外，其它均在外环境中进行。

②监测时间

每年4-10月监测，每月1次。

③监测方法

每处使用诱蚊灯1只，在远离干扰光源和避风场所挂灯；光源离地1.5米，从日落前1小时开始，到次日日出前1小时连续诱集。第二天，将集蚊盒中蚊虫取出计数并计算蚊虫密度。

④密度指数计算

密度(只(小时⋅灯))＝捕获雌蚊数捕蚊时间×灯数

(2)人诱停落法

①监测点的选择

每个区县按东、西、南、北、中地理方位选择五个街道或乡镇。每个街道选择居民区、公园(含街心公园)各1处作为监测点；农村每个乡镇选择民房或牲畜棚(牛棚和猪圈等)1处、公园(含街心公园) 1处，没有牲口棚的以民房补齐，除牛棚、猪圈外，其它均在外环境中进行。

②监测时间和方法

每年4-10月监测，每月1次。有传染病流行爆发地区禁用。

③监测方法

选择遮阴处为监测点，监测者暴露一侧小腿静止不动，记录30分钟内停落在小腿上并拍死的或用电动吸蚊器捕获的蚊虫数量。

④密度指数计算

停落指数(只（人⋅分钟）)＝停落雌蚊数诱蚊人次×诱蚊时间

注：方案选定后，原则上长期使用同一种方案。

2.幼虫监测 采用容器指数法和勺捕法

（1）容器指数法

①监测点的选择

每个区县按不同地理方位选择东、西、南、北、中五个街道乡镇，每个街道乡镇随机选择居民区5个，公园、工地、废品收购站和其它单位各2个，每个街道检查积水容器不少于100个。

②监测时间

每年4-10月监测，每月1次。

③监测方法

检查各种积水容器内幼虫和蛹的阳性率。各种积水容器如水缸、水池、花瓶、轮胎、废弃瓶罐等容器。

④密度指数计算

容器指数＝幼虫或蛹阳性容器数检查容器数×100

（2）幼虫勺捕法

对大中型水体，包括池塘、胡泊和河流等，沿岸每隔10米，用500ml采样勺取水，计算阳性勺占取样勺的百分比。

①监测点的选择

尽可能对辖区内的大中型水体进行监测。

②监测时间

每年4-10月监测，每月1次。

③监测方法

沿大中型水体岸边，每隔10米选择一个采样点，用采样勺迅速从水体中舀起一勺水，观察勺内是否有蚊幼虫或蛹，记录阳性结果并计数勺内的幼虫或蛹数。每水体不少于10舀。

④密度指数计算

勺舀指数＝幼虫或蛹总数阳性勺数

附件

附件1实施方案模板

附件2孳生地调查表

附件3孳生地处理情况汇总

附件4化学防治记录表

附件5工作总结模板

附件6空间喷洒及滞留喷洒方法

附件7现场考核记录表

附件8密度监测记录表

附件1

蚊虫防治方案模板（建议）

为进一步加大病媒生物防治力度，有效控制蚊媒疾病的发生，保障人民身体健康，创造良好的工作生活环境，      年开展     灭蚊活动，为规范有效开展灭蚊工作，特制定本实施方案。

一、蚊虫防治范围及目标

1.范围（说明辖区内本次灭蚊活动范围）

2.目标（说明灭蚊达到的标准）

二、组织领导与组织形式

1.组织领导（说明灭蚊工作的组织构成及职责）

2.组织形式（说明灭蚊工作的组织实施方式）

三、实施时间

1.说明不同工作阶段的内容

2.具体时间安排

（1）   年    月-      月

四、实施内容

说明各时间的具体工作内容及方法

五、经费预算

预算应包括药物、人工、宣传、培训等

六、工作保障

（一）组织领导保证

（二）技术保证

（三）物资保证

附件2

天津市       区（县）蚊类孳生地情况调查表

街道

| 场 所 名 称 | 地点 | 低洼积水(处) | 池塘（个） | 沟渠(个) | 公园水体(个) | 喷泉/水池 (个) | 市政排水沟（个） | 市政管线井口（个） | 积水容器 (个) | 其它积水 (处) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

调查人：                                                                    调查日期：      年     月    日

附件3孳生地处理情况汇总表

天津市       区（县）蚊类孳生地治理汇总表

街道

| 处理地点 | 积水类型 | 处理方法 | 处理数量（处） | 实施单位 | 责任人 | 治理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

积水类型：1.低洼积水2. 池塘3. 沟渠4. 公园水体5. 喷泉/水池6. 市政排水沟7. 市政管线井口8. 积水容器

处理方法：1.翻盆倒罐2.疏通填埋3.灭蚊幼4.空间喷洒5.防蚊设施设置

附件4化学防治记录表

天津市       区（县）蚊类化学防治记录表

街道

| 处理地点 | 积水类型 | 处理方法 | 处理面积（m2或处） | 使用药物名称 | 药物用量 | 实施单位 | 治理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

积水类型：1.低洼积水2. 池塘3. 沟渠4. 公园水体5. 喷泉/水池6. 市政排水沟7. 市政管线井口8. 积水容器

处理方法：1.灭蚊幼2.空间喷洒3.生物防治

附件5

灭蚊工作总结模板（建议）

根据                    精神和要求，认真开展了灭蚊工作，现将     年的灭蚊工作总结如下：

一、工作总结

（一）工作组织情况（说明组织动员，人力上的工作内容及结果）

（二）宣传动员情况（说明开展宣传工作内容）

（三）培训（说明技术培训工作开展）

（四）保障情况（药物储备及使用情况）

（五）灭蚊工作落实情况（说明开展灭蚊工作，开展区域、使用药物数量等）

（六）灭蚊效果（灭前灭后密度、考核开展情况）

二、存在问题

三、措施与建议

附件6空间喷洒及滞留喷洒方法

蚊虫的空间和滞留喷洒操作规程

1、蚊虫的空间喷洒

（1）喷洒工具

动力式超低容量喷雾器或各种储压式喷雾器，推荐使用超低容量喷雾器。

（2）喷洒前的准备

①熟悉喷雾器的性能和参数。用水检查储压式喷雾器或动力式超低容量喷雾器的有效性，熟悉动力式超低容量喷雾器的操作步骤，掌握相关参数。使用前必须实施效能的测试（流量、喷幅、喷距）。

②选择适合于室内或室外空间喷洒的药物和剂型。有人居住的室内或有活水产品、观赏鱼类、花鸟、活禽类的农贸集市等环境选择LD50≥5000mg/kg而且对鱼类、花鸟不敏感的药物；无人的房间室内，选择LD50≥500mg/kg的药物。外环境空间喷洒最低选择中等毒性（LD50 ≥50mg/kg）的药物；选择的药物剂型必须达到空间喷洒的要求。

③喷洒操作

1）配药过程

- 储压式喷雾器：打开储压式喷雾器的盖，倒入部分脱氯水，根据药物使用说明和配比浓度，计算实际需要的药量，用量筒量取或用天平称取所需的药物。直接兑水的剂型，则用水稀释药物后倒入喷雾筒内，再用水将量筒洗涤，连洗涤液也一并倒入筒内，边加水边用喷雾杆搅拌均匀。水加到所需要的量后，盖上喷雾筒盖。

- 动力式超低容量喷雾器：打开储药罐的盖，直接将超低容量喷洒剂型倒入储药罐内或根据药物使用说明，按照配比所需的药物量。

2）喷洒过程

- 储压式喷雾器在配好药物浓度后，盖上盖，打气使其达到足够的压力。进入室内后，关闭门窗，操作者手持喷雾杆，喷头向上45度，由左到右，从里向外喷洒，喷毕，关上门，密闭30分钟。外环境直接喷洒于蚊虫栖息的灌木丛、绿化地或蚊虫群舞地带。空间喷洒的时间应严格掌握在黄昏或早上。

- 超低容量喷洒适用于蚊虫密度高的外环境、绿化地带、竹林、轮胎堆放环境和大面积的室内。在外环境操作时，操作者开启动力装置后，从下风向向上风向移动，根据流量、喷幅、喷距掌握移动的步速。选择在风力3级以下天气晴朗的傍晚或早上，禁止在中午时间实施喷洒。

2  蚊虫的滞留喷洒

（1）喷洒工具：

各种储压式喷雾器。

（2）喷洒前的准备

①熟悉各种储压式喷雾器的性能，用水检查储压式喷雾器的有效性。

②了解墙面的吸水量，根据药物的使用剂量（mg/m2），计算药物使用浓度；根据喷雾器的容量称取所需重量的药物，配制药液。

- 墙面吸水量的测定：将喷雾器装入一定量的水，均匀地喷洒在预先划好的一定面积内，要求以湿而不流淌为宜。将喷雾器内剩余的水倒出计量，用原水量（mL）减去余水量（mL），再除以喷洒面积（m2），即得该表面单位面积的吸水量。

墙面吸水量（mlm2）=原水量−余水量喷洒面积

- 计算药物使用浓度：按下式计算药物使用浓度。

杀虫剂使用浓度（%）=每平方米使用剂量（gm2）墙面吸水量（mlm2）×100%

- 计算并称取所需的药物重量：按下式计算所需药物的重量，用天平称取或用量筒量取药物。

所需杀虫剂重量（g）=杀虫剂使用浓度（%）原药浓度（%）×喷雾器容量（mL）

（3）喷洒操作：

1）药物配制：先在喷雾器内加入少量的脱氯水，将称取的药物放在小容器内，加入少量水或溶剂混合搅拌后倒入喷雾器，用清水清洗数次小容器，清洗水也一并倒入喷雾器，加水至刻度，同时边加水边搅拌均匀为止。

2）储压式喷雾器在配好药物浓度后，盖上盖，打气使其达到足够的压力。

3）喷洒前先清扫处理面，喷头距喷药表面45cm左右距离，自下而上，再自上而下，自左往右均匀喷洒，喷幅之间重叠5cm，使受药面吸足药液。喷洒要求达到处理墙面湿而不流淌。

（4）适宜蚊虫滞留喷洒的场所：

蚊虫的滞留性喷洒适用于蚊虫密度高的地下室、防空洞、车库、居民楼道、动物养殖场、乡村农户、蚊媒病发生地区的室内等环境。

世界卫生组织室内滞留喷洒技术规范

1.滞留喷洒目的

滞留喷洒技术规范的目的是使操作者可以对室内病媒害虫停留的表面（以蚊类为例）安全、有效地进行滞留喷洒。

2.安全性

在打开杀虫剂包装、稀释、混合药剂、施药时，应避免以下行为：徒手、不戴口罩、不戴防护帽、特别是向高处喷雾，操作时抽烟，吃东西，施药结束后，吃饭、抽烟前应用肥皂洗手和脸。每天防治工作结束后，应淋浴，更换衣服。

清洗外衣和其他防护服，并与日常衣物分开晾晒。 如果裸露皮肤接触到杀虫剂，应立即用肥皂清洗。立即更换被杀虫剂污染的衣服，如有不适，即时报告。

3.个人防护

4.处理场所准备

施药前环境准备，告知业主防治计划和目的，留足时间给他们撤离。 施药前必须清空室内人员，有病人或无法移动的人居住的房间不可以进行滞留喷洒。将食品、餐具、玩具等物品移出室外或覆盖。必要时，移动家具，以便于滞留喷洒。将禽畜、宠物、观赏鱼移出。

5.施药器械准备

施药前准备工作：室内滞留喷洒一般用手动喷雾器，在使用前需认真检查配件是否齐全、正确安装。损坏的或错误装配的设备将导致低效的滞留喷洒或过量喷洒(本《规范》喷雾器以美国哈逊8升喷雾器为例)。在喷药前，必须先用清水试喷，检查压力表是否随着加压而上升，到工作气压后有无漏气。检查开关阀。 查看雾滴，喷嘴有无滴漏，检查喷雾速率是否均匀。上述检查程序是为了保证在滞留喷洒期间，筒内维持压力，喷雾速度稳定，雾滴均匀。

6.药物混合、喷雾技术

设备检查结束，释放压力，倒去筒内清水。不溶药物用专用筒溶解后，倒入喷雾筒。可溶性药物可以直接用喷雾筒溶解药剂稀释、混合、灌装。加压到工作压力，混匀药液。

为了确保喷雾正确的列宽，要保证喷雾嘴距墙面45cm。

7.杀虫器械维修保养

（1）降压至零，处理剩余的药液。 加入清水至半刻度拧紧筒盖摇晃喷雾筒，清洗内壁加至三个大气压喷洒清水降压至零，倒尽余水。卸下开关阀，检查和清洗

（2）开关阀、滤网。 重新装好开关阀。卸下喷嘴，用清水浸泡、清洗。重新安装喷嘴清洗外壁

（3）打开筒盖，倒置，同时打开开关阀，到尽余液。

（4）确认喷杆置于筒壁上卡子里，以免损坏。 长期存放时，应打开筒盖，倒置。使开关阀处于“开”位置。

（5）保持空气畅通、干燥。

8.故障处置：

气泵加不上压。漏气，压力难以维持。药液喷不出。计算喷雾剂量（常规） 。

9.施药量计算

最终的施药剂量取决于喷雾器喷嘴喷出速率和操作时，喷嘴对着墙壁移动速率。一般在工作压力下，按照规定移动速率，施药计量是40ml/m²,也就是8升的满筒药液可以喷洒200 m²。

附件7

天津市       区（县）现场考核记录表

| 检查地点 | 积水类型 | 考核方法 | 检查容器总数 | 阳性容器数 | 总勺数 | 阳性勺数 | 阳性勺幼虫数 | 阳性率（%） | 人平均诱蚊只数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

考核人                                                                     考核时间             年    月    日

附件8

天津市       区（县）密度监测记录表

监测时间                                     监测地点

监测方法                                     气温           湿度           风力          气候

| 成蚊监测 |  |  |  | 散在孳生地 |  |  | 大型水体 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诱蚊人次数 | 诱蚊灯数 | 诱捕蚊数 | 只/人次或只/灯*小时 | 积水处数 | 阳性积水处 | 阳性率（%） | 水体数 | 检查勺数 | 阳性勺数 | 阳性率（%） | 幼虫蛹数 | 幼虫指数 | 备注 |

监测人                                            审核人                                  负责人