## 自评表 (7)
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 妇女儿童健康促进计划(儿童七项先天性疾病筛查-残保金）项目
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1074.48 | 1074.48 | 1074.48 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1074 | 1074 | 1074 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | — | — | 100%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 儿童七项先天性疾病筛查包括对甲低、PKU、听力障碍、白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病、脑瘫、孤独症等八种先天性疾病进行筛查，有效促进我市儿童健康水平。绩效目标主要包括：甲低、PKU、听力障碍筛查率达到98%，白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病筛查率达到95%，儿童脑瘫、孤独症筛查率达到90%。 |  |  | 儿童八项先天性疾病筛查按期开展，项目覆盖71.13万人次，各项疾病筛查率均达标。通过出生缺陷防控的三级预防措施，保障了我市儿童健康水平的提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 筛查疾病种类 | 8种 | 8种 | 5 | 5
|  |  | 甲低、PKU筛查人次 | 100000人次 | 89586人次 | 2 | 1.8 | 2020年我市分娩量持续下降，导致筛查工作量下降
|  |  | 听力障碍筛查人次 | 100000人次 | 88484人次 | 2 | 1.8
|  |  | 白内障筛查人次 | 100000人次 | 95402人次 | 2 | 1.9
|  |  | 髋关节发育不良筛查人次 | 100000人次 | 94485人次 | 2 | 1.9
|  |  | 先天性心脏病筛查人次 | 40000人次 | 35964人次 | 2 | 1.8
|  |  | 孤独症筛查人次 | 115000人次 | 107389人次 | 2 | 1.9
|  |  | 脑瘫筛查人次 | 186000人次 | 200009人次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 甲低、PKU、听力障碍筛查率 | ≥98% | 甲低、PKU筛查率99.85%；听力筛查率99.72% | 6 | 6
|  |  | 白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病筛查率 | ≥95% | 白内障筛查率99.11%；髋关节发育不良筛查率99.30%；先天性心脏病筛查率98.66% | 6 | 6
|  |  | 脑瘫、孤独症筛查率 | ≥90% | 脑瘫筛查率96.52%；孤独症筛查率98.65% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 筛查工作完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 甲低、PKU筛查支出标准 | 60元/例 | 60元/例 | 1 | 1
|  |  | 听力障碍筛查支出标准 | 40元/例 | 40元/例 | 1 | 1
|  |  | 白内障筛查支出标准 | 10元/例 | 10元/例 | 1 | 1
|  |  | 髋关节发育不良筛查支出标准 | 50元/例 | 50元/例 | 1 | 1
|  |  | 先天性心脏病筛查 支出标准 | 130元/例 | 130元/例 | 1 | 1
|  |  | 脑瘫筛查支出标准 | 20元/例 | 20元/例 | 1 | 1
|  |  | 孤独症筛查支出标准 | 25元/例 | 25元/例 | 1 | 1
绩效指标 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 儿童健康水平 | 切实保障 | 保障儿童健康，提高出生人口素质，巩固优生优育水平 | 6 | 6
|  |  | 婴儿出生缺陷率 | ≤12‰ | 11.97‰ | 6 | 6
|  |  | 婴儿死亡率 | ≤6‰ | 2.43‰ | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 长期实施 | 政策连续、稳定、可持续保障 | 6 | 6
|  |  | 服务均等性 | 长期保障 | 促进了基本公共卫生妇幼保健服务的均等化 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 筛查对象满意度 | 98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.1