## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务-6元项目-妇幼健康服务(免费孕前优生健康检查)（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市医药科学研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 履行对开展国家免费孕前优生健康检查项目医疗机构临床实验室的监管、指导、服务和培训职能。以“科学监管、服务为先”为质控管理核心理念，保证实验室检测结果的准确可靠。 |  |  | 开展实验室室内质控管理、专项培训、两次室间质评和12家实验室飞行质评。室内质控情况良好，室间质量评价合格率96.7%。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 10 | 10.0 | 100.00 | 0%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 10 | 10 | 100
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1、举办培训会 | 培训人员≥40人 | 培训人员60人 | 7 | 7 | 无
|  |  | 2、实验室质量管理 | 室间质量评价报告≥72份 | 室间质量评价报告118份 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 | 1、培训合格率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无
|  |  | 2、室间质评合格率 | ≥95% | 96.7% | 7 | 7 | 无
|  | 时效指标 | 1、培训会 | 11月底前完成 | 全部达成预期指标 | 7 | 7 | 无
|  |  | 2、实验室质量管理 | 1-12月 | 全部达成预期指标 | 7 | 7 | 无
|  | 成本指标 | 1、实验室质量管理经费 | 25.2万元 | 25.2万元 | 8 | 8 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1、室间质评开展率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 1、健康检查档案抽查合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 2、失控纠正率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 1、参加培训人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%