## 2011年投资目标
序号 | 项 目 | 计划总投资 （万元） | 2010年投资目标完成情况 |  |  | 累计完成投资（万元） | 2011年投资目标 （万元）
|  |  | 投资目标 | 完成情况 | 完成(%)
| 总计 |  |  |  | 61% |  | 80000
| 一、续建项目 | 63711.73 | 48378 | 29673 | 61% | 60750 | 65000
1 | 南开医院扩建 | 63711.73 | 17378 | 9994 | 58% | 31537 | 25000
2 | 胸科医院迁址新建 | 69134.44 | 16000 | 8357 | 52% | 17891 | 20000
3 | 天津医院改扩建 | 94865.39 | 15000 | 11322 | 75% | 11322 | 20000
| 二、计划新开工项目 | 77810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
4 | 环湖医院迁址新建 | 77810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000