天津市百千万志愿者结核病

防治知识传播行动方案

根据卫生部《百千万志愿者结核病防治知识传播行动方案》的要求，为组织开展好我市百千万志愿者结核病防治知识传播行动，特制定此行动方案。具体内容如下：

一、目的

通过建立长期开放的志愿者活动平台和向成绩突出的志愿者授予“结核病防治志愿宣传员”称号，最大程度地发动各界结核病防治宣传力量，鼓励公众积极参与结核病防治知识的传播，形成国家级百名、省级千名、县市级万名志愿者的“百千万”阶梯，由点及面形成传播链，从而提高全民结核病防治核心信息知晓水平，共同营造全社会共同参与结核病防治工作的良好氛围。

二、活动时间

2012年3月-2013年3月。

三、活动内容和方式

（一）启动及宣传。

1.培训：启动前对区县级结防机构进行相关培训。

2.本市活动官方网页：http://health.enorth.com.cn/ctb/index.shtml

3.启动仪式：拟于3月24日举办市级活动启动仪式，邀请天津市卫生局、相关单位及部门领导以及首批志愿者代表参加，并于当天开展我市第一次志愿者活动。各区县由区县卫生局牵头，组织各有关单位于3月24日前举办本区县活动启动仪式，并积极组织开展辖区内志愿者活动。

4.活动宣传：通过媒体报道、张贴海报、网页发布活动信息等方式，在全市范围内推广志愿者传播行动。

（二）发动志愿者开展传播活动。

1.发动志愿者开展活动。

（1）建立联络员机制：各区县卫生局要指定专人负责组织开展本区县活动。各区县结防机构指定1名工作人员作为本次活动的区（县）级联络员，负责本级活动并及时向市结控中心上报活动动态（联络员名单见附件3）。各级医疗卫生机构要指定1名专人作为本单位联络员，在区县级联络员指导下，做好本单位内部志愿者招募、组织志愿者活动和活动信息上报等工作。

（2）招募志愿者：通过张贴海报、举办新闻发布会和大型活动等多样化的方式对活动进行宣传，本着多部门合作，社会各界广泛参与的原则，积极招募各领域志愿者，并填写《志愿者登记及活动记录表》（见附件1）和《志愿者信息登记表》（见附件2）。志愿者报名截止日期为2012年6月30日。

（3）组织开展活动及技术支持：各级结防机构负责本级志愿者的培训，向志愿者提供必要的传播材料，并在志愿者自主传播活动之外，有计划地组织本级志愿者开展传播活动。

（4）建立激励机制：根据各区县、各单位志愿者招募的数量和开展志愿者活动情况，评选出6个活动组织奖。根据结核病防治志愿宣传员开展活动情况，各区县推荐10名优秀志愿者，最终选出40名作为“天津市结核病防治优秀志愿者”，并推荐到国家参加“全国结核病防治志愿宣传员”的评选。

（5）提交材料：区县结防机构于2012年11月10日前按照《志愿者登记及活动记录表》条目收集、整理、汇总各辖区志愿者材料，以电子版形式上报至天津市结核病控制中心。市结控中心于11月30日前将我市所有志愿者材料进行汇总，以电子版形式向中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心提交。

2.个人志愿者参加活动。

（1）报名：满足要求的社会个人在活动官方网站完成注册程序或到辖区结防机构填写《志愿者登记及活动记录表》获得参加资格。

（2）开展传播活动：自主设计并开展针对结核病防治核心信息的传播活动。

（3）参加评选：2012年11月15日前，志愿者在官方网站提交材料，参加结核病防治志愿宣传员评选。

（三）评选。

成立由活动主办单位、相关媒体和专家组成的评审组，评选出6个“结核病防治志愿者活动组织奖”及40名“天津市结核病防治优秀志愿者宣传员”，并推荐到国家参加“全国结核病防治志愿宣传员”的评选。2013年3月，主办单位将举办颁奖仪式，为荣获活动组织奖的单位及优秀志愿者宣传员颁发证书和奖品。

四、志愿者要求及评选条件

（一）志愿者基本条件。

1.在中国境内长期居住，遵守中国法律法规的各界人士，自愿开展肺结核防治核心信息宣传工作；

2.能够正确理解结核病防治核心信息；

3.能够对自己的认知和行为负责；

4.母语为非汉语的志愿者应能够正确阅读、理解中文；

5.身心健康，有爱心，积极热心公益事业，有责任感。

（二）志愿者工作要求。

1.志愿者在活动期间积极开展核心信息传播活动，形式、时间、地点、对象不限。

2.完成的传播活动应至少包含1条核心信息内容，传播活动至少覆盖5人。

3.鼓励面向流动人口、学生、老年人群等重点人群有针对性地开展传播活动。

4.鼓励使用有创意有趣味的传播形式开展活动。

5.以多样化的形式和载体（如文字、图片、影音、博客、微博、网络论坛、社交媒体活动等均可）对完成的传播活动进行完整记录，最好能利用各种媒体手段时时报道活动动态。

（三）评选条件。

1.参加评选的志愿者须以电子版形式提交其活动记录和《志愿者登记及活动记录表》。

2.《志愿者登记及活动记录表》的填写应真实、完整、清晰，活动记录准确表明活动开展的时间、地点、对象、形式和具体开展过程。志愿者在“我的寄语”一栏中填写本人对“结核病防治工作”的寄语（140字以内），主办方将择优在网上公布并给予一定的奖励。

3.结核病防治志愿者活动组织奖评选的主要指标包括：招募志愿者数量、开展传播活动的次数、覆盖人群规模、活动形式多样程度、活动/材料新颖度等。

4.各级结核病防治志愿宣传员评选的主要指标包括：开展传播活动的次数、覆盖人群规模、活动形式多样程度、活动/材料新颖度等。

五、组织管理

（一）单位职责。

我市百千万志愿者结核病防治知识传播行动由天津市卫生局主办，天津市疾病预防控制中心、天津市结核病控制中心承办。主办单位和承办单位共同负责活动方案的制定、对过程的监控和活动效果的评价。

（二）各种媒体支持。

1.北方网：提供主题活动网页建设、活动新闻报道、网络参选初筛、基础数据整理等相关后台服务和技术支持。

2.开通官方微博：

腾讯微博地址：http://t.qq.com/tianjinshijiehe；

新浪微博地址：ttp://weibo.com/u/2651251733。

（三）各级卫生部门和结防机构职责。

各区县卫生局要积极组织辖区各级医疗机构、疾病预防控制机构和相关部门的志愿者活动，最大程度地发动各界结核病防治宣传力量，鼓励公众积极参与结核病防治知识的传播。各级结防机构负责本级志愿者的培训，提供志愿者活动所需的传播材料以及收集、整理、汇总、上报辖区所有志愿者材料。

六、其他事宜

联系人及联系方式：

天津市结核病控制中心 庞学文 tjcdctb@126.com、万莹 wytjcdc@126.com

电话：24333673

附件：1.志愿者登记及活动记录表

2.志愿者信息登记表

3.天津市百千万志愿者结核病防治知识传播活动联络员名单

附件1

志愿者登记及活动记录表

| 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 国籍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现居住地地址 |  |  |  | 市 区（县） |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  | □小学 □初中 □高中 □大学 □硕士/博士 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业类型 |  |  |  | □行政管理 □商业/服务业 □医务人员 □教师 □工人 □学生 □农业劳动者（从事农林牧渔工作） □其他专业技术人员和一般业务人员 □无业人员 □退休 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QQ号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微博帐号 |  |  |  | □新浪 □腾讯 □其他 |  |  |  |  |  |  |  | 常用 网络 |  |  | □人人网 □开心网 □ 土豆 □优酷 □维基百科 □百度百科 □大众点评 □其他（请说明） |  |  |  |  |  |  |
| 是否有从事公益活动的经历 |  |  |  | （请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我的寄语 （140字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 志愿传播活动完成情况 |  |  |  |  | 核心信息 |  |  |  |  | 覆盖人群/人数/所在地区 |  |  |  |  |  | 传播形式 |  |  |  | 提交记录材料 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人保证所填写内容完全属实，并承诺履行结核病防治志愿宣传员义务。 志愿者姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □自主开展志愿者活动 □单位组织开展的志愿者活动（请注明组织单位名称： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推荐单位: (由推荐单位填写,个人参加者不填写此项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.身份证件类型：外国籍志愿者须填写护照。中国内地志愿者须填写中国居民身份证件。中国香港和澳门特别行政区志愿者须填写港澳居民来往内地通行证。中华台北志愿者须填写台湾居民来往大陆通行证。 2.请在“我的寄语”一栏填写本人对“结核病防治工作的寄语”，140字以内。 3.志愿传播活动完成情况： - 核心信息：指开展的传播活动是针对哪一条或哪几条核心信息，请填写具体核心信息内容； - 覆盖人群/人数/所在地区：请具体填写开展的传播活动覆盖了哪些人群 （例如大学生、某社区居民、某论坛/网络网友等）、覆盖的人数和覆盖人数所在的省、市、县、社区名称； - 传播形式：请填写传播活动是通过什么形式开展的（例如面对面讲座/小组讨论、发放宣传材料、网络信息发布等）； - 提交记录材料：请填写随报名表提交的传播活动记录材料（例如日记/博客、照片、录像、微博、网页截图、制作的宣传材料等）。 - 若所开展的志愿者活动是由单位或团体组织的，请注明组织单位名称，作为评选活动组织奖的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

志愿者信息登记表

| 市/区（县） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

天津市百千万志愿者结核病防治知识传播活动联络员

| 单位 | 姓名 | 通讯地址 | 邮编 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市结核病控制中心 | 万莹 | 和平区赤峰道124号 | 300041 | 24333673 | 24333672 |
| 河东区结核病呼吸系统疾病防治院 | 王伟 | 河东区广宁路街文化路11号 | 300181 | 84282100 | 24683590 |
| 河西区结核病防治所 | 李德囡 | 河西区柳林路3号 | 300222 | 88286466 | 88286466 |
| 南开区肺科医院 | 张立全 | 南开区三马路157号余门 | 300100 | 27243646 | 27243963 |
| 河北区疾病预防控制中心 | 崔秀英 | 河北区正义道19号 | 300150 | 26418365 | 26473040 |
| 红桥区疾病预防控制中心 | 张翀 | 红桥区五中后大道16号 | 300131 | 26533999 | 26370771 |
| 滨海新区塘沽结核病防治所 | 王秀华 | 塘沽区胡家园三爱里108号 | 300454 | 66581230 | 66581230 |
| 滨海新区汉沽疾病预防控制中心 | 杨慧君 | 汉沽区太平街108号 | 300480 | 25693957 | 25667076 |
| 滨海新区大港结核病防治所 | 刘淑珍 | 大港区兴华路 | 300270 | 25983853 | 25983853 |
| 东丽区疾病预防控制中心 | 齐朝震 | 东丽开发区一经路15号 | 300300 | 24935920 | 24935920 |
| 西青区结核病防治所 | 许人 | 西青区杨柳青新华道东与104国道交口处 | 300380 | 27921226 | 27948432 |
| 津南区结核病防治所 | 李凤伟 | 津南区八二公路翟家甸村旁 | 300350 | 28563959 | 28562958 |
| 北辰区疾病预防控制中心 | 牛建国 | 北辰区北医道12号 | 300400 | 26393629 | 26811666 |
| 武清区结核病防治所 | 石宗翠 | 武清区杨村镇徐官屯立交桥下 | 301700 | 29448233 | 29348123 |
| 宝坻区结核病防治所 | 刘彩芳 | 宝坻区通唐公路与宝白公路交口处 | 301800 | 82687001 | 82682096 |
| 宁河县结核病防治所 | 冯颖 | 宁河县贸易开发区同兴道31号 | 301500 | 69166676 | 69166676 |
| 静海县结核病防治所 | 李占静 | 静海县静海镇胜利南路6号 | 301600 | 28919325 | 28919325 |
| 蓟县疾病预防控制中心 | 刘华 | 蓟县渔阳镇兴华大街55号 | 301900 | 82824489 | 82833456 |